附件：

淮河水利委员会治淮工程建设管理局

工程建设管理手册（续一）

淮委治淮工程建设管理局

二〇一一年六月

目      录

（十七）价款结算管理（修订）	1

（十八）财务报销及有关费用支出规定（修订）	7

（十九）反腐倡廉及廉政协议（修订）	13

（二十）合同变更与索赔管理	18

（二十一）投资控制管理	23

（二十二）南水北调工程设计变更管理	29

（二十三）南水北调工程施工图审查管理	32

（二十四）工程质量管理责任状	34

# （十七）价款结算管理（修订）

1、工程价款应严格按照签订的合同进行结算。

2、合同新增项目及索赔项目等，需按照规定办理报批手续后进行结算；根据工程需要，遇特殊情况，可以先行部分支付。

3、与工程有关的合同价款结算，原则上均由现场建设管理机构办理支付；若遇与几个工程项目有关的合同等特殊情况，可由建设局项目管理处办理价款结算。

4、现场建设管理机构对工程价款结算进行实质性审核并代表项目法人签署意见，负直接责任；建设局计划财务处对工程价款结算情况进行监督及负责办理资金支付手续；建设局项目管理处对工程价款结算进行核备。

5、结算形式

工程价款具体采用何种结算形式，根据工程特点，在合同中予以明确。

1）定期（分月、季）结算：适合于工程量大、工期较长的项目。

2）按形象进度（分段）结算：适合于形象进度明确，各形象内工程量不太大的项目。

3）分次预付，完工一次性结算：适合于工期较短、施工技术简单、当年完工的项目。

4）竣工一次性结算：适合于小型项目和零星工程。

6、结算程序

1）由申请工程款单位按合同规定将结算申请报工程监理单位审核。

2）工程监理单位按照合同规定及工程完成情况进行审核后报现场建设管理机构；无须监理的小项目直接报现场建设管理机构。

3）现场建设管理机构负责工程价款结算的部门，对监理单位审核上报的结算进一步核实后，填制工程价款支付单，报分管负责人审查。

4）现场建设管理机构分管负责人审查后，由主要负责人审签确定工程结算数。

5）建设局计划财务处对现场建设管理机构审定的结算数进行复核，在工程价款支付单上签署意见，并由财务管理人员具体办理结算支付手续。财务部门复核中如发现问题，应与现场建设管理机构进行协商，重大问题向建设局分管负责人汇报后办理。

6）办理支付后，现场建设管理机构应将价款结算资料报建设局项目管理处核备，项目管理处对价款结算进行后复核。复核应在现场建设管理机构下次向财务申报价款结算支付前完成。

7）项目管理处复核后，送建设局总工审核，由局长或授权副局长对工程价款结算进行签批。

8）每个承包合同最后一次结算，在财务支付前进行复核，由项目管理处复核后经局长或授权副局长签批确定工程结算数。

7、价款结算材料

1）施工单位申报的工程价款结算表格应依据有关规范、规定和合同约定编制，并经监理单位、建设局现场建设管理机构认可。

2）每个合同在第一次结算时应附合同协议书。

3）合同新增项目在价款结算表中应单独列示，并以“*”标明。

4）工程价款支付单格式见附件1，并附经监理审核签章的支付证书。

5）工程价款复核单格式见附件2。

6）现场建设管理机构报送工程价款结算复核时，应同时报送合同结算汇总表（见附件3），对工程所有合同结算支付情况进行反映。

8、本规定是对《淮河水利委员会治淮工程建设管理局工程建设管理手册》中四、（四）价款结算管理的修订，原四、（四）价款结算管理废止。

附件1

| 工程 工程价款支付单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号： 合同编号 （年度） 号 |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 收款单位 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |
| 合同金额（元） |  | 其中：备用金(元） |  |
| 本次支付（元） |  |  |  |
| 付 款 说 明 |  |  |  |
| 累计支付（元） |  | 占合同总金额 比例（%） |  |
| 现场机构工程 技术部门审核 |  | 现场机构合同 管理部门审核 |  |
| 现场机构主要 负责人审签 |  |  |  |
| 局计划财务处审核 |  |  |  |
| 附件：支付证书（编号： ) |  | 制单时间： 年 月 日 |  |
| 注：本单一式五份，局计划财务处、项目管理处、现场建设管理机构、监理单位、施工单位各一份。 |  |  |  |

附件2

| 工程 工程价款结算复核单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： 合同编号 （年度） 号 |  |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |  |
| 对方单位 |  |  |  |  |
| 合同金额(元) |  |  | 其中：备用金(元) |  |
| 本次结算支付(元) | 结算 |  |  |  |
|  | 扣预付款 |  |  |  |
|  | 扣保留金 |  |  |  |
|  | 付款 |  |  |  |
| 累计结算支付(元) | 结算 |  | 占合同总金额 比例（%） |  |
|  | 扣预付款 |  |  |  |
|  | 扣保留金 |  |  |  |
|  | 付款 |  |  |  |
| 项目管理处意见 |  |  |  |  |
| 总工意见 |  |  |  |  |
| 局长或授权副局长意见 |  |  |  |  |
| 附件：工程价款支付单（编号： ) |  |  | 制单时间： 年 月 日 |  |
| 注：本单一式叁份，局项目处、财务处、现场机构各一份。 |  |  |  |  |

附件3

| 工程合同结算情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 对方单位名称 | 合同金额（含备用金） | 累计结算 |  | 预付工程款 |  |  | 质量 保证金 | 累计支付 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 金额 | 占合同金额比例% | 总额 | 已扣金额 | 余额 |  | 金额 | 占合同金额比例 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8=2-5-7 | 9 |  |

# （十八）财务报销及有关费用支出规定（修订）

1、建设局只设一个财务机构，并由其统一负责日常财务管理和会计核算工作。

2、各工程现场建设管理机构在建设局统一的财务制度下负责分管工程的具体财务工作。

3、费用报销审批手续

1）审批权限

建设局费用报销实行规定权限范围内的审批制度。

（1）局本级费用开支，由局长或授权人审签。

（2）各工程现场建设管理机构费用开支由工程现场建设管理机构主要负责人或授权人审签。

2）审批程序

（1）经办人填制或取得原始凭证并签字，对原始凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行检查确认。

（2）验收人员签字，予以证明或验收。

（3）审批人员签字，予以审批。

3）审批方式

费用审签人需在每张原始发票上签字，定额发票（如过路费、停车费等），经办人可在其中一张发票上注明报销总张数、总金额，经批准人签字后方可报销。

4、费用管理及有关标准

1）公务借款

建设局职工因出差或公务借款，需填写借款单，列明事项，经审批人签字批准。在出差（或公务）结束后尽快到财务办理费用报销手续，清结借款。

2）工资

（1）按照劳动工资制度的规定，根据考勤记录、工资标准、工资等级逐月计算发放。

（2）加班费按照《劳动法》及建设局有关规定，根据考勤记录，计算发放加班费用。

（3）职工加班费不得跨月计算。

（4）福利费和工会经费按工资总额的规定比例提取，单位举办的集体和个人福利以及工会举办的各项活动，所发生的费用在提取的福利费和工会经费中列支。

3）综合补贴

综合补助参照财政部规定差旅费标准执行，每人每天具体标准：蚌埠市区内25元，其他地区50元。

4）劳动保护费

劳动保护费按季度定额发放，按每人每月300元，除此以外不再给个人报销其它劳动保护及清洁洗涤用品。

5）差旅费

为规范差旅费的报销手续，需将发票分类粘贴在“单据粘存表”，并填制“差旅费报销单”。外出学习、培训等报销附举办单位文件。

职工如乘公共交通车回家休息，每月可以报销一次往返回家车费（标准参照国家关于差旅费的规定）。

6）业务招待费

（1）局本部对外接待统一由局本部授权人安排，各工地对外接待由各工程现场建设管理机构负责安排和结帐。

（2）就餐应尽量在本单位食堂，特殊情况须经领导批准，并不得大吃大喝造成浪费，否则费用一律自理。

（3）在工地食堂发生的业务招待费统一凭“招待费支出单”报销，需要有经办人员、验收人员和审批人员签字。

（4）业务招待费实行限额控制，不得超过建设单位管理费总额的10%或建设局核定的各现场建设管理机构费用总额。

7）会议费

（1）参照淮委会议管理的有关办法并结合建设管理的特点进行。

（2）为研究或解决专门问题，由我局主办、邀请主管部门或相关单位参加的会议，须依据与会人数、会期及会议费综合定额编制会议经费预算，按要求填制“会议费预算单”，经局长、工程现场建设管理机构主要负责人审批后，办理借款或转帐手续。

（3）在会议结束后一周内，经办人员应到财务部门办理报（转）帐手续，须提供会议通知、会议费发票、会议费预算单及与会人员签到表。财务人员应按规定标准审核会议费开支凭单（证），对超范围、超标准、无发票的支出，不得办理费用支付。

8）车辆使用费

（1）汽车油料费、过桥（路）费，车辆管理部门负责审验，审批人审签后，方可报销。

（2）日常维修须在车辆管理部门指定地点进行，报销车辆维修费支出应附修理厂家的正式发票和维修明细结算清单。修车费用由车辆管理部门结算并经审批人审签后到财务报销。

（3）车辆的修理、零配件购置或更换，须事先向车辆管理部门提出申请，经分管领导批准后方可进行。在途中遇特殊情况，驾驶员可处理，但事后须及时做出说明。

9）设备及器具购置费

按照固定资产管理办法执行。属于政府采购品目的物品须实行政府采购。实物购入后，要按照规定办理验收手续，并填制验收单。

10）办公用费用

各工程现场建设管理机构根据需要，可以自行购置办公用品，其中成批采购事项（累计金额超过2000元），需编制办公用品购置计划，经批准后，按采购计划办理。

购买办公用品的发票，须按规定填制办公用品的品名、单位、数量、单价及金额。采取汇总方式开具的发票，需销售部门开具销售清单，并加盖印鉴章。发票须由采购人员、验收人员和审批人员签字。

11）职工教育经费

职工教育经费用于建设局编制内职工培训和学历教育。经局长同意参加培训和学习班的，学习期间待遇不变。职工参加各种社会执业资格师考试（如注册咨询师、监理工程师等），报名经局长批准且取得相应资格，方可报销报名费、培训费及参加培训期间的住宿费、差旅费。

12）电话费用

（1）家庭电话的初装费用和移动电话购置费一律自行解决。

（2）固定电话及移动电话费实行定额补贴，每月标准如下：建设局局长：500元；建设局副局长及总工：450元；建设局副总工、局属各部门主要负责人：400元；局属各部门领导班子其他成员（含已聘任的教高）：300元；科长及高级职称（已聘任）：160元；副科长及中级职称（已聘任）：140元；其他一般职工：100元；见习期50元。

所有得到电话补贴的人员必须保证通信畅通。

13）招标文件编制劳务费及对外咨询劳务费

（1）招标文件编制劳务费按标书收入的一定比例计提，具体计提比例和发放额度由局长确定，其余冲减建设单位管理费。发放明细由现场建设管理机构确定。

（2）对外咨询收入发放劳务费的标准根据收入金额、成本情况，由项目负责人提出建议报局长批准。

（3）劳务费须按照税法规定，计算扣除个人所得税。

14）房屋租赁费

房屋租赁需签订租赁合同，并由出租方提供房屋租赁发票，否则不予支付租赁费。

15）水电费

水电费的支付须有供水及供电部门开具的发票。无法索取发票的，需由房屋出租方或水电费共同承担方开具水电费分割单。否则不予办理款项支付。

16） 其它费用

按照有关规定执行。

5、费用分摊

局本部发生的有关费用经局领导研究后每年分摊到各工程项目中。各工程现场建设管理机构发生的费用每年分摊到所管理的各工程项目中。

6、本规定中涉及到的个人相关费用均指建设局在册人员及建设局与被聘用单位签订聘用合同的工程建设管理人员，劳动合同用工及与个人签订聘用合同的工程建设管理人员，其个人相关费用按照其它有关规定执行，不执行本规定。

7、本规定是对《淮河水利委员会治淮工程建设管理局工程建设管理手册》中四、（五）财务管理中的部分内容进行修订，原规定与新规定不一致之处按新规定执行。

# （十九）反腐倡廉及廉政协议（修订）

本协议是对《淮河水利委员会治淮工程建设管理局工程建设管理手册》中四、（十六）中淮委建设局治淮直属工程建设廉政协议（示范文本）的修订，原廉政协议（示范文本）废止。

淮委工程建设项目廉政协议

（2010版）

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  | 合同金额： | （万元） |
| 协议单位（发包方）： |  |  |  |  |  |
| （承包方）： |  |  |  |  |  |

为深入推进淮委党风廉政建设和反腐败工作，进一步规范淮委工程建设项目（包括委直属工程、代建制工程等建设项目）管理各项活动，防止违法违纪行为的发生，共同维护治淮工程建设市场秩序，确保“工程安全、资金安全、干部安全、生产安全”，实现“工程优质，干部优秀”目标，工程建设项目发包方（以下简称甲方）和承包方（以下简称乙方），特自愿订立本廉政协议。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家、水利部、国务院南水北调工程建设委员会办公室、淮委等关于水利工程（南水北调工程、治淮工程）建设市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等工程建设管理以及党风廉政建设的各项法律法规及政策规定。

（二）严格执行甲乙双方签订的工程项目合同文件，自觉按合同办事。工程建设管理各项业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和工程项目合同文件另有规定之外），双方及工作人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契损害国家和集体利益，违反党风廉政建设以及水利工程建设管理的各项法律法规及政策规定。

（三）结合工程建设管理实际，甲乙双方不断建立健全廉政制度体系，积极开展各类廉政教育，提高守法观念和拒腐防变能力；有针对性地加强重点环节、重点岗位和关键人员的管理、监督，不断完善防范措施。发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

第二条  甲方的责任

甲方及其工作人员在工程项目建设管理过程中应严格党风廉政建设的各项法律法规及政策规定，特别是以下规定：

（一）不得以任何形式向乙方索要或接受现金、有价证券、支付凭证、贵重物（礼）品等不正当利益；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）严格执行国家有关制止用公款参与高消费娱乐活动的规定，不得以任何理由互相宴请、参加营业性高消费娱乐活动。

（三）不得要求、暗示和接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便，谋取不正当利益。

（四）甲方及其工作人员不得利用职权使其配偶、子女从事与乙方承包本工程项目有关的材料供应、工程分包、劳务等违法违规活动。

第三条  乙方的责任

乙方及其工作人员在工程项目建设管理过程中应严格党风廉政建设的各项法律法规及政策规定，特别是以下规定：

（一）不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠现金、有价证券、支付凭证、贵重物（礼）品等不正当利益。不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的各类费用。

（二）严格执行国家有关制止用公款参与高消费娱乐活动的规定，不得以任何理由互相宴请、参加营业性高消费娱乐活动。

（三）不得为甲方工作人员的个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便，谋取不正当利益。

（四）不得利用职权为甲方工作人员配偶、子女从事与乙方承包本工程项目有关的材料供应、工程分包、劳务等违法违规活动，谋取不正当利益。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，淮委纪检监察、建设管理等部门按照管理权限，依据相关法律法规和规定给予严肃处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。乙方有权向淮委纪检监察、建设管理等部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，乙方上级管理部门依据相关法律法规和规定给予严肃处理；甲方有权终止工程项目合同，给甲方造成经济损失的，由乙方承担损失赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。甲方有权向其相关上级管理单位举报、建议给予处理并要求告知处理结果，以及建议有关行业管理部门给予处理。

第五条 甲乙双方约定，本协议由淮委纪检监察部门、建设管理部门监证，并对本协议履行情况进行监督检查。

第六条 本协议与工程项目主合同同时签订，作为工程项目主合同的附件，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。

第七条 本协议一式四份，甲乙双方各持一份；淮委纪检监察部门、建设与管理部门各一份，以示监督。

| 甲方（章） |  | 乙方（章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方法定代表人 或委托代理人 |  | 乙方法定代表人 或委托代理人 |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 纪检监察部门（章） |  | 建设与管理部门（章） |  |
| 负责人： |  | 负责人： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

# （二十）合同变更与索赔管理

应尽量减少合同变更与索赔的发生；遵循严格程序、科学论证、公平公正、友好协商、及时处理、有利于项目实施的原则，妥善处理合同变更与索赔事宜。

- 1、合同变更或索赔的提出

1）合同双方均可向另一方提出合同变更建议书或索赔意向书。

2）合同变更建议书或索赔意向书的内容，一般应包括：原因、依据、内容、影响范围和程度（质量、费用、工期等），必要的附图附表及其计算资料。

合同变更建议书或索赔意向书应事件真实、内容具体、条理清楚、单价及价款计算无误、取费合理、工期安排具体，附图附表等资料详细、完整。

- 2、合同变更建议书或索赔意向书的评审

1）监理单位应对合同变更建议书或索赔意向书进行审查，提出处理建议报现场建设管理机构。

2）现场建设管理机构组织有关参建单位对合同变更建议书或索赔意向书进行评审，确定合同变更与索赔是否成立；必要时，可组织相关专家进行评审。

3）无论合同变更或索赔是否成立，合同另一方均应在21日内书面通知提出方，并说明缘由。

4）对合同变更建议书的评审

（1）对变更的合理性、必要性进行分析和评价。

（2）对合同变更条款逐一进行分析和审核。

（3）变更方案在技术上的可行性、可靠性。

（4）变更引起的费用及工期变化的经济合理性。

（5）初步界定变更事件的属性和对工程的影响程度，提出处理意见。

5）对索赔意向书的评审

（1）依据合同约定，对索赔的有效性、合理性进行分析和评价。

（2）对索赔支持性资料的真实性逐一进行分析和审核。

（3）对索赔的计算依据、计算方法、计算过程、计算结果及其合理性逐项进行审查。

（4）对于由合同双方共同责任造成的经济损失或工期延误，应通过协商一致，公平合理地确定双方分担的比例。

（5）必要时要求提出方再提供进一步的支持性资料。

- 3、编制合同变更报告或索赔报告

- 1）经评审后确需处理的变更或索赔事项，由现场建设管理机构负责组织编写变更报告或索赔报告，涉及设计变更报告的由原初步设计单位负责编制设计变更报告，经初步审查后，上报建设局。

2）合同变更报告或索赔报告的内容和编制要求

一般应包括：工程概况、项目内容、原因、依据、必要性及合理性、对项目总体或部分影响分析、计算资料及必要的附图和附表、初步处理办法或意见、其他需要说明的情况或问题等。

- 报告应符合有关工程建设法律、法规、标准、规程和合同的要求，依据的基本资料应完整、准确、真实、可靠，支持性材料充分，计算成果可靠，满足审批的要求等。

- 4、变更或索赔的审批权限

1）重大设计变更、新增永久项目、影响总工期、超概算、动用预备费、不可抗力引发的重大变更或索赔等，以及涉及合同单价改变的合同变更或索赔，均由建设局审批。

2）需上级主管部门审批的，由建设局报主管部门审批。

3）不涉及合同单价改变的合同变更且变更不需要动用预备费的，由建设局委托（授权）现场建设管理机构审批。

现场建设管理机构审批的，应组织参建单位或专家审查后批复，并将批复意见和审查结果报建设局核备。

4）审批时限

（1）由上级部门审批的，建设局收到批复文件后14日内下发现场建设管理机构。

（2）由建设局审批的，应在14日内完成，7日内下发现场建设管理机构。

（3）由现场建设管理机构审批的，应在14日内完成，7日内报建设局核备。

审批过程需补充关键资料时，应尽快充实完善，仍按上述时限审批。

- 5、合同变更或索赔的谈判与签署

1）谈判

（1）谈判应坚持平等、合法、诚实守信、客观的原则。

（2）现场建设管理机构根据审批意见负责合同变更与索赔的谈判，并将谈判结果及时报建设局。

2）签署

合同变更或索赔经谈判协商一致后，现场建设管理机构负责起草合同变更协议或索赔报告确认书，报建设局签署。经授权由现场建设管理机构签署的，报建设局核备。

3）合同变更协议或索赔报告确认书的编制要求

（1）依据资料应当完整、准确、真实、可靠。

（2）应是双方协商，双方自愿与真实的意思表示。

（3）须按照法定和有效合同要求的方式。

（4）应是双方协商后的主要内容。

（5）应加盖单位章，并由法定代表人或授权人签名。

- 6、合同变更或索赔的实施

1）合同变更或索赔应遵循先批准、后实施的原则。合同变更或索赔未经批准，任何单位和组织不得擅自组织实施。

特殊情况下，出现危急生命或工程安全的紧急事件等特殊情况时，可先行按照审批权限口头汇报得到准许后变更，但事后应及时办理审批手续。

2）现场建设管理机构按照变更或索赔的批复文件，负责签署后的变更协议或索赔报告确认书的履行，并接受建设局的监督、检查、指导。

3）建设局负责对现场建设管理机构的履行情况进行监督、检查、指导。

- 7、争议的解决

合同变更或索赔发生争议时，合同双方应友好协商解决，若协商不成，则按照合同约定的方式解决。

# （二十一）投资控制管理

1、投资控制管理部门

建设局授权现场建设管理机构负责治淮直属建设项目及代建建设项目的投资控制工作，建设局项目管理处、计划财务处配合进行投资控制。

2、投资控制管理职责

1）建设局主要职责

建设局对建设项目投资控制负领导责任，对建设项目投资进行宏观管理，处理建设项目投资控制重大事项，其主要职责如下：

（1）负责组织编制、审核、上报初步设计报告及其概算。

（2）组织编制、上报项目年度投资计划，落实年度建设资金。

（3）负责工程招标工作，审定、批准招标公告、标段划分、招标文件、招标标底等。

（4）根据工程价款结算办法，对工程价款结算进行复核，办理资金支付手续。

（5）根据合同变更、索赔管理规定，审核、确定变更及索赔。

（6）审核上报重大设计变更。

（7）审核、上报动用预备费报告。

（8）负责组织编制竣工决算。

（9）督促、检查现场建设管理机构的投资控制情况。

2）现场建设管理机构主要职责

现场建设管理机构是建设项目投资控制的责任主体，其主要职责如下：

（1）负责组织编制、审核有关预算。

（2）组织编报招标文件，并详细审核工程量清单及与工程价款结算有关的商务条款和技术条款。

（3）组织有关单位编制评标标底，根据建设项目的投资管理情况，进行审核。

（4）负责组织编制承担项目的年度建议计划。

（5）负责组织编制、上报合同项目付款计划。

（6）组织有关单位对已完工程进行计量，按照建设局的价款结算办法进行工程价款结算。

（7）根据授权，审核、上报、确定工程设计变更。

（8）根据授权，审核、上报、确认合同变更项目价格。

（9）根据授权，处理索赔事宜。

（10）负责组织编制、上报动用预备费报告。

（11）协助建设局申请、落实建设资金。

（12）督促、检查移民拆迁资金的使用。

（13）协助建设局编制竣工决算。

3、投资控制目标

1）除施工合同以外的合同，投资控制目标为原签订合同金额。

2）施工合同投资控制目标为原签订合同金额加非主观原因变更金额。

建设项目投资控制最终目标为批复的初步设计概算静态总投资。

4、投资控制措施

采用“静态控制、动态管理”的方法，主动的、全面的控制建设项目投资，通过技术研究、经济分析及效果评价，将技术与经济有机地结合，实现建设项目投资控制目标，具体措施如下：

1）组织措施

（1）建设局项目管理处设有专人负责复核或办理建设项目的价款结算、合同变更、索赔、设计变更及动用预备费报告等投资控制事宜。

（2）现场建设管理机构设有专门机构负责建设项目投资控制，具体负责审核工程量、合同价款结算、合同变更、索赔、设计变更等投资控制工作。

（3）现场建设管理机构督促、检查监理单位健全建设项目投资控制体系。

2）技术措施

（1）实行优化设计和标准设计，以降低造价，节约投资。

（2）在满足使用功能和管理单位要求的前提下，采用限额设计，控制建设项目投资。

（3）现场建设管理机构组织对施工图进行联合审查，提高施工图的设计水平，降低造价。

（4）科学优化施工方案，降低工程成本。

（5）加强设计变更管理，严格控制增加投资的设计变更，认真履行设计变更程序。

（6）在满足建设项目功能、安全标准、质量要求等前提下，鼓励采用新技术、新工艺和新材料，降低造价。

3）其他措施

（1）具备设计招标条件的建设项目，采用设计招标，选择优秀设计单位。

（2）严格控制各类合同的价格，认真履行合同，维护合同的严肃性。

（3）认真履行工程计量程序，使计量工作达到程序化、标准化和制度化；严格控制工程量增加项目，在每个单位工程原始地形测量完成后两个月内将测量及工程量计算结果报建设局复核。

（4）合同备用金的设置要合理，严格控制其使用范围，使用程序要符合有关规定，资料、手续齐全。

（5）现场建设管理机构应组织编制项目投资控制表，及时掌握投资控制情况；项目投资控制表内容包括项目概算金额、合同金额、测算金额等，并根据工程进展情况，及时调整。

（6）按照有关规定及时动用预备费，做到资料齐全，手续完备。

（7）现场建设管理机构对合同执行情况应进行风险分析，减少和及时处理索赔事件。

（8）按照国家有关规定，加强项目建设管理费的管理，其使用按建设局有关规定执行。

（9）设计变更、合同变更或索赔、不可抗力等导致投资较大变更事项，现场建设管理机构应严格按建设局相应规定执行，并做到事前请示、事后汇报，持续时间较长事件，事中也要及时报告。

（10）现场建设管理机构至少每季度向建设局报告一次投资控制情况；发生重大问题或特殊事件应及时向建设局汇报。

5、考核与奖惩

建设项目投资控制考评与奖惩采用一事一议的原则，由建设局领导班子集体研究决定，主要考评和奖惩方法如下：

1)由于优化设计，单个子项目节约投资50万元以上的，此优化设计项目建设完成后，按照节约投资5%的比例，奖励设计单位优化设计人员和其他单位参与优化设计人员。

2）参建单位人员提出合理化建议节约投资50万元以上的，按照节约投资5%的比例，奖励有关人员。

3）由于勘察设计达不到规定深度或质量原因造成建设项目投资增加的，按照合同约定进行处理。

4）由于监理单位监督不力等原因造成投资增加的，按照合同约定处理。

5）建设项目稽察、审计和财政评审等检查中，对投资控制评价较好的，或顺利通过竣工决算审计的，给予相关人员适当奖励；对投资控制评价不好的，或竣工决算审计发现重大问题的，根据具体情况对相关责任人予以处罚。

6）建设项目建设完成后，在建设项目工程质量、安全和工期均达到目标的基础上，根据投资节余或超支情况，对现场建设管理机构人员进行奖励和惩罚。具体奖罚办法另行研究制定。

# （二十二）南水北调工程设计变更管理

1、本办法所称设计变更是指工程初步设计批复之日起至工程竣工验收交付使用之日止，对批准的初步设计内容进行的修改和优化活动。

2、各参建单位应严格按照批复的初步设计报告组织工程建设，不得擅自改变工程建设规模、建设标准和建设内容。确需进行设计变更的，应根据有关规定，履行设计变更报批手续。

3、设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。重大设计变更是指初步设计批复后，工程任务和规模，工程等别及建筑物级别、设计标准，工程布置及建筑物结构、用途等方面发生变化，或工程设计变更引起总投资超出国家批准的设计单元工程初步设计概算投资的变更。其他为一般设计变更。

4、设计变更文件

1）项目法人、建设管理、设计、施工、监理等参建单位均可提出合理设计变更建议。现场建设管理机构负责组织参建单位认真研究并提出设计变更意见，组织设计单位及时编制设计变更文件。

2）设计变更文件编制应符合有关工程建设法律法规、技术标准、规程规范和合同的要求，基础资料应完整、准确、真实、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并符合安全要求，设计深度应达到初步设计阶段要求，有条件的可按施工图设计阶段的设计深度进行编制。

3）重大设计变更文件主要内容应包括：工程概况；设计变更发生的缘由和必要性；设计变更的依据；设计变更的项目和内容；设计变更方案及技术经济比较；设计变更对工程规模、工程安全、工程工期、生态环境、工程投资和效益等方面的影响分析；必备的勘测设计相关基础资料；因设计变更而引起投资变化情况及相应的处理方案等。

重大设计变更文件附件应包括附图和附表（含工程量计算表和变更后的工程概（预）算表、与原批复概算投资对照表）。

4）一般设计变更文件的编制内容，可参照重大设计变更文件内容适当简化。

5、设计变更实行分级审批管理。

6、重大设计变更由建设局组织进行技术、经济等方面初审，并提出初审意见，根据不同项目情况分别进行上报。

南水北调东线一期台儿庄泵站、蔺家坝泵站、骆马湖水资源控制工程重大设计变更由建设局报项目法人；南水北调东线一期南四湖水资源控制工程重大设计变更由建设局报国务院南水北调办，并抄送项目法人；南水北调中线一期陶岔渠首枢纽重大设计变更由建设局报国务院南水北调办审批。

7、一般设计变更中不涉及合同单价变更且不需要动用预备费的由现场建设管理机构负责审批。

其他一般设计变更根据不同项目情况分别处理。台儿庄泵站、蔺家坝泵站、骆马湖水资源控制工程，由建设局按照与项目法人签订的委托建设管理协议约定及项目法人有关规定处理；南四湖水资源控制工程，由建设局按照与项目法人签订的委托建设管理协议约定及国务院南水北调办有关规定处理；陶岔渠首枢纽，由建设局按照国务院南水北调办有关规定处理。

# （二十三）南水北调工程施工图审查管理

1、施工图审查，主要是指通过成立施工图审查小组，依据工程初步设计批复内容、国家法律法规、国务院南水北调办公室有关规定和行业规程规范及技术标准对工程施工图进行强制性标准、规范执行情况及初步设计审查意见执行情况等进行的审查工作。

2、施工图审查程序

1）施工图审查工作由建设局派驻现场建管机构负责组织实施，必要时建设局后方派相关人员参加。

建管、监理、施工等单位相关专业专家组成审查小组，审查小组的审查意见形成施工图审查纪要，由现场建管机构反馈给设计单位。设计单位根据审查纪要内容认真研究，完善施工图设计内容，并于21日内将完善后的施工图成果提交现场建管机构。

2）施工图审查中发现的重大问题，现场建管机构要及时报告建设局，由建设局提出处理意见。

3）每批次的施工图审查，审查小组人员应由建管、监理、施工等单位根据施工图内容，委派相关专业专家参加，总数一般不少于5人。

3、施工图审查小组人员资格

1）具有高级职称，并具备10年以上水利工程设计、施工、监理、建管等方面实践经验。

2）熟悉水利工程强制性标准及有关规程、规范。

3）有较强责任心和良好的职业道德。

4）与设计单位无隶属关系。

4、设计单位需配合提交的资料

1）对应的初步设计批复文件。

2）工程勘察成果报告。

3）施工图纸及设计说明书。

4）设计中依据的相关规程规范。

5）初步设计审查意见。

6）其他相关资料。

5、施工图审查主要内容

1）是否依据初步设计批复内容进行。

2）是否达到施工图设计规定的深度要求。

3）是否符合水利工程强制性标准（含水利、消防、环保、抗震、卫生等相关强制性标准）要求。

4）是否符合行业规程规范要求。

5）是否按照初步设计审查意见进行了完善。

6、现场建管机构应在接到一批图纸后，及时成立审查小组，并在21日内完成审查工作。

7、施工图审查结束后，如该批施工图内容有相应设计变更，审查小组需对变更后的施工图重新进行审查。

8、审查小组人员应认真履行审查职责，并对提出的审查意见负相应的审查责任，但不免除设计单位责任。

# （二十四）工程质量管理责任状

淮委治淮工程建设管理局

工程质量管理责任状（示范文本）

现场建设管理机构：

现场建设管理机构质量管理责任人：

质量管理责任条款：

一、质量管理责任。现场建设管理机构对工程建设质量管理负直接责任，并对淮委建设局负责。现场建设管理机构负责人为现场建设质量管理责任人，对工程现场质量管理工作负直接领导责任。

二、建立健全规章制度。结合工程特点，制定质量管理相关规章制度。

三、建立质量管理体系。组织建立立足于工程现场的质量检查、控制、保证体系，并督促质量管理体系有效运转。

四、做好工程建设质量管理工作。严格按国家相关法律法规、规程规范、工程建设强制性标准以及设计要求等，做好工程建设现场的全面质量管理工作。

五、工程建设质量目标。加强工序、单元工程质量控制，确保工程质量符合设计要求。本工程质量目标是               。

六、工程建设质量事故控制目标。工程建设期间，不发生质量事故。

七、奖惩

1、实现工程建设质量目标，按建设局相关奖励办法予以奖励。

2、发生质量问题，责任追究按照《南水北调工程建设质量问题责任追究管理办法（试行）》执行。

淮委治淮工程建设管理局：（盖章）   现场建设管理机构：（盖章）

代    表：                       质量管理责任人：

年   月    日                年   月    日