淮河水利委员会治淮工程建设管理局

工程建设管理手册

淮委治淮工程建设管理局

二○○六年八月

淮河水利委员会治淮工程建设管理局

工程建设管理手册

目       录

前言 ………………………………………………………… 1

一、组织机构 …………………………………………………… 4

二、工作职责 …………………………………………………… 7

三、岗位责任 …………………………………………………… 13

四、项目管理 …………………………………………………… 14

（一）前期工作与计划管理 …………………………………… 14

（二）招标管理 ………………………………………………… 15

（三）合同管理 ………………………………………………… 15

（四）价款结算管理 …………………………………………… 17

（五）财务管理 ………………………………………………… 19

（六）质量管理 ………………………………………………… 23

（七）安全生产管理 …………………………………………… 27

（八）固定资产管理 …………………………………………… 32

（九）信息与电子政务系统管理 ……………………………… 35

（十）档案管理 ………………………………………………… 38

（十一）人员聘用管理 ………………………………………… 42

（十二）会议管理 ……………………………………………… 44

（十三）公文处理 ……………………………………………… 47

（十四）印章管理 ……………………………………………… 51

（十五）目标考核 ……………………………………………… 52

（十六）反腐倡廉及廉政协议 ………………………………… 59

前        言

为加强治淮工程建设管理，加快治淮步伐，根据有关规定，对流域或跨省重要水系有控制作用的以及对省际关系有重要影响的治淮工程，由淮委组建项目法人，负责工程建设管理工作，这些由淮委直接组织实施的工程统称治淮直属工程。治淮直属工程从1986年河南省板桥水库复建工程开始到现在已历经二十年，在建设管理模式等方面亦经历了逐步完善的过程。1998年12月淮河水利委员会治淮工程建设管理局（本手册简称建设局）的成立，标志着治淮直属工程的建设管理进入了一个崭新的阶段。

建设局成立前，治淮直属工程的建设管理机构都是临时机构，直接属于淮委领导。随着国家基本建设管理体制改革的不断深入，公益性工程建设逐渐实行项目法人责任制，为加快改革步伐，培育专业化的建设管理人才和队伍，进一步提高建设管理水平，经请示水利部，淮委将各工程临时机构进行重组，于1998年12月组建了建设局，作为常设项目法人机构，实行独立核算，主要从事治淮直属工程的建设管理工作，对承建工程负总责。建设局根据工程建设需要，经淮委批准组建现场建设管理机构，人员由建设局统一调配。建设局是隶属于淮河水利委员会的事业单位，2002年经中央机构编制委员会办公室批准纳入中央事业编制系列，并办理了事业法人登记证书。2004年经水利部批复，建设局又增挂了淮河水利委员会水利水电工程建设管理中心牌子，并取得了国家发展和改革委员会颁发的工程咨询水利工程甲级资格证书，为建设局的进一步发展奠定了基础。

建设局通过多年不懈努力，成功完成了一批治淮骨干工程建设任务，所建工程经历了多次大洪水考验，发挥了巨大效益，为推动治淮，提高治淮基建管理水平，做出了卓有成效的贡献。经过多年工程建设，建设局积累了较为丰富的建设管理经验，培养和锻炼了一大批建设管理专业技术人才。

建设局作为治淮直属工程项目法人，为规范管理行为，结合实际研究制定了一系列管理办法或制度、规定。从制定的主体分：一类是项目法人制定的，一类是现场建设管理机构制定的；从制定的内容分：一类是用于规范单位或部门工作行为的，如合同管理、价款结算管理、财务管理等，一类是用于规范个人行为的，如考勤、休假、待遇等。

为进一步完善内部制度，方便大家查阅和使用，建设局在已有的多项办法或制度、规定的基础上，进行分析总结修改，编辑了“淮河水利委员会治淮工程建设管理局工程建设管理手册”，本手册主要用于规范单位或部门工作行为。根据工作需要拟在下一步编辑“淮河水利委员会治淮工程建设管理局工程建设管理手册（续）”，主要用于规范个人行为。

本手册立足于建设局内部管理，便于管理操作，在项目建设管理过程中，管理者还必须认真学习和掌握国家及各有关单位不断出台的有关法律、法规、规章、规定、范本等，不断提高管理水平。恳请各级领导、专家、同行们对本手册提出宝贵意见，以便在工作中不断修改完善。

淮河水利委员会治淮工程建设管理局

二○○六年八月

一、组织机构

（一）机构名称

淮河水利委员会治淮工程建设管理局。

（二）机构规格、性质

副局级，事业单位，国家事业单位登记管理局颁发了事业单位法人证书（编号：事证第110000003509号）。

（三）机构领导班子

设局长1人（法定代表人）、副局长2人、总工程师1人。

（四）机构设置

建设局下设综合处、计划财务处、项目管理处、招标投标办公室，招标投标办公室挂靠在项目管理处，各处根据需要设置科室。

根据工作需要经淮委批准，建设局组建工程现场建设管理机构，作为项目法人驻工地代表，按照建设局有关规定履行职责。现场建设管理机构原则上设置办公室、合同管理科、工程技术科，特殊情况可设置工程协调科等科室。

建设局综合处、计划财务处、项目管理处（招标投标办公室）习惯上称作局本部，局本部各处室和现场建设管理机构均非独立法人，统称局属各部门。

（五）管理方式

建设局是治淮直属工程的常设项目法人机构，为专业化的工程建设管理单位，其内部管理有以下特点：

1、管理关系

建设局作为项目法人对局本部各处室及现场建设管理机构实行统一领导，局本部各处室是建设局工作的综合管理部门，现场建设管理机构负责工程现场具体管理工作，承担项目管理的重要职责，局本部各处室联系现场建设管理机构具体业务工作。

建设局实行项目法人负总责、现场建设管理机构负直接责任、局本部各处室对本部门工作负责的责任制度。

2、财务管理方式

财务由建设局统一管理，按工程项目进行核算，具体业务工作由建设局计划财务处负责，现场建设管理机构不设财务部门。

3、人员岗位安排

建设局工作人员重点安排在现场建设管理机构，局本部（包括局长）管理人员总数原则上不超过10人。其他局领导均在现场兼职并常住工地。根据工作需要局长可授权一名副局长在建设局主持日常工作。建设局实行一人多岗的工作制度。

（六）组织机构框图

淮河水利委员会治淮工程建设管理局组织机构框图见附件一。

附件一

淮河水利委员会治淮工程建设管理局组织机构框图

现场建设管理机构

局  本  部

招标投标办公室

项 目 管 理 处

计 划 财 务 处

综  合  处

现场建设管理机构二

现场建设管理机构……

现场建设管理机构一

淮 河 水 利 委 员 会 治 淮 工 程 建 设 管 理 局

二、工作职责

根据淮委批准的“三定方案”，建设局的职责如下：（1）受委托负责治淮直属工程的建设管理工作，系治淮直属工程的常设法人机构，负责项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全工作；（2）负责组织开展所承担项目的初步设计、施工图及预算的编制、审核或审报等工作；（3）负责组建实施项目的现场建设管理机构、并制定其职责；（4）参与治淮直属中央项目的有关前期工作；（5）负责淮委交其占有、使用的国有资产管理工作；发挥人才技术优势、开展技术服务工作；（6）承办淮委交办的其它工作。

建设局作为治淮直属工程的项目法人，是直属工程建设的责任主体，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责，并对项目主管部门负责。建设局工作职责由局本部各处室和现场建设管理机构负责履行，按照“有利于明确责任、有利于精简人员提高效率、有利于人才资源的合理配置、有利于项目的及时决策、有利于调动各方积极性、有利于建立监督机制”原则，划分局本部各处室和现场建设管理机构的管理职责。

建设局局本部各处室和现场建设管理机构的主要职责如下：

（一）建设局综合处主要职责

1、负责机关公文、档案、政务信息、新闻宣传、人事劳动教育工作。

2、负责印章管理、后勤保障、车辆、保卫、安全生产等行政管理工作。

3、负责管理全局固定资产。

4、负责办公用品、生活及劳保用品的采购与管理。

5、负责各部门之间综合协调工作。

6、组织安排有关会议及接待、信访工作。

7、组织有关部门拟定有关规章制度。

8、负责重要事项的督办查办工作，参与工程有关验收工作。

9、负责联系党、团、纪检、工会、协会、有关团体的工作。

10、配合做好有关稽查、审计、财政评审等工作。

11、完成局领导交办的其它工作。

（二）建设局计划财务处主要职责

1、负责下达年度投资计划，根据基建年度投资计划、支出预算及实际需要编报资金使用计划，落实年度工程建设资金。

2、负责工程建设基建财务及局内日常财务管理工作，用好、管好工程建设资金，确保工程建设资金需要，及时审核、办理资金拨付手续，编制财务报表及竣工决算。

3、负责国库集中支付、部门预算及政府采购工作。

4、负责有关稽查、审计、财政评审等综合联系协调工作。

5、配合编制、审核、上报并落实项目年度建议计划。

6、配合做好全局固定资产财务管理、劳动工资管理等工作。

7、参与前期工作、招标工作及合同的签订工作。

8、参与现场建设管理机构的检查考核工作。

9、参与重大设计变更、预备费使用及合同变更事宜。

10、参与工程验收工作，做好财务档案归档工作。

11、配合开展经营管理工作。

12、完成局领导交办的其它工作。

（三）建设局项目管理处主要职责

1、负责组织开展建设局所承担项目的初步设计的编制、审核或申报等工作，参与其它阶段的有关前期工作。

2、组织现场建设管理机构办理工程质量监督、开工审计及开工报告等有关手续；

3、负责组织协调项目的各类招标工作，配合现场建设管理机构做好招标工作。

4、负责起草、洽谈或审核由建设局签署的合同，对建设局的合同做好统一管理工作。

5、负责编制、审核、上报并落实项目年度建议计划，配合落实年度工程建设资金。

6、督促检查考核现场建设管理机构建设管理情况。

7、负责督促现场建设管理机构制定、上报在建工程度汛方案，落实度汛安全措施，确保度汛安全。

8、负责审核、上报现场建设管理机构编报的重大设计变更及动用预备费的报告，审核应由建设局决定的合同变更事宜。

9、负责建设局项目基建统计报表及有关信息报表的汇总工作，督促现场建设管理机构及时编制基建统计报表。

10、负责协调或参与有关验收工作，配合编制竣工决算，配合做好部门预算及档案归档工作。

11、配合做好有关稽查、审计、财政评审等工作。

12、组织对外开展咨询等经营工作。

13、完成局领导交办的其它工作。

（四）建设局招标投标办公室主要职责

1、对招标代理的项目负责办理招标代理委托手续。

2、审核现场建设管理机构组织编制的招标报告、招标文件、招标公告。

3、配合现场建设管理机构、招标代理机构组织资格预审、发售招标文件、现场踏勘、解答、澄清招标文件。

4、依法组建评标委员会，配合现场建设管理机构、招标代理机构组织编制、审核评标标底，组织开展评标工作。

5、上报现场建设管理机构、招标代理机构提交的招投标情况的书面总结报告，审核中标通知书及合同。

6、组织开展对外投标业务。

（五）现场建设管理机构主要职责

建设局根据工作需要组建现场建设管理机构，作为项目法人驻工地代表，具体组织开展项目现场管理工作，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负直接责任，并对项目法人负责，确保“工程安全、资金安全、干部安全”。主要职责如下 ：

1、组织编制、审核施工图设计，配合建设局或其它部门开展好初步设计等其它阶段的前期工作。

2、按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

3、提供办理工程质量监督、开工审计、开工报告等有关手续的基本资料。

4、负责与地方政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件，协助、配合地方政府做好征地、拆迁和移民等工作，及时掌握有关资料、信息。

5、组织开展有关招标工作，主要负责以下内容：

1）配合招标办签订招标代理合同。

2）组织编制、上报招标报告、招标文件。

3）起草招标公告、组织资格预审、发售招标文件、现场踏勘、解答、澄清招标文件。

4）配合招标办组建评标委员会，组织编制、审核评标标底，组织开展评标工作。

5）整理提交招标投标情况的书面总结报告，起草中标通知书及合同。

6）配合开展对外投标业务。

6、按照建设局合同管理的有关要求做好合同的起草、谈判、签订、管理等有关工作。

7、编制、上报项目年度建设计划，配合建设局落实工程建设资金，负责按批准后的年度建设计划组织实施，严格按照批准的概算控制工程投资，用好、管好工程建设资金。

8、认真组织临时工程及主体工程的建设，加强施工现场管理，严格禁止转包、违法分包行为，及时组织研究和处理建设过程中出现的技术、经济和管理问题，按时办理工程结算。

9、负责组织制定、上报在建工程度汛方案，落实度汛安全措施，确保度汛安全，对在建工程安全度汛负责。

10、组织编制上报重大设计变更、预备费使用等事项。

11、负责建设项目范围内的环境保护、劳动卫生和安全生产等管理工作。

12、编制基建统计报表及有关信息报表。

13、按规定做好工程验收工作，配合编制竣工决算。

14、负责现场应归档材料的收集、整理和归档工作。

15、认真对待有关稽查、审计、财政评审等检查监督，配合做好有关工作。

16、参与对外咨询业务。

17、按有关要求，做好工地党、团、工会工作，加强廉政建设、促进精神文明。

18、完成局领导交办的其它工作。

三、岗位责任

建设局实行项目法人负总责、现场建设管理机构负直接责任、各部门对本部门工作负责的责任制度。

（一）局领导岗位责任

建设局实行局长负责制。局长全面负责建设局工作，副局长及总工程师协助局长工作，授权主持工作的副局长对授权工作负责，局班子成员对集体决策的事宜集体负责。

（二）现场建设管理机构领导岗位责任

现场建设管理机构实行主要负责人负责制，并全面负责本部门工作。现场建设管理机构副职协助主要负责人工作，按分工负责处理分管工作。现场建设管理机构工程技术负责人对工程技术负责，并在主要负责人的领导下开展工作。

（三）局本部各处室领导岗位责任

局本部各处室实行主要负责人负责制，全面负责本部门工作。

（四）其它岗位责任

局属各部门根据各部门工作职责制定本部门详细的岗位职责，落实岗位责任。

四、项目管理

（一）前期工作与计划管理

1、前期工作管理

1）项目建议书及可行性研究阶段，由建设局组织人员配合有关单位参与工作。

2）初步设计阶段，现场建设管理机构未组建时由建设局组织开展工作，现场建设管理机构已经组建由现场建设管理机构组织开展有关工作，重大问题或需要建设局协调的问题向建设局报告。

3）招标设计及以后阶段的前期工作，由现场建设管理机构组织开展有关工作，重大问题或需要建设局协调的问题向建设局报告。

2、年度计划管理

1）年度建议计划由现场建设管理机构组织编制，并上报建设局审核汇总后，上报上级主管部门。

2）上级主管部门将年度计划下达后，由建设局分解下达到现场建设管理机构。

3）年度计划的调整由现场建设管理机构组织编制，并上报建设局审核后上报上级主管部门，经上级主管部门批复后由建设局转发现场建设管理机构。

4）基建计划统计报表由现场建设管理机构负责，报表直接上报上级主管部门，同时抄送建设局，建设局对直属所有项目进行汇总。

（二）招标管理

建设局负责工程招标工作，由建设局招标投标办公室组织实施，现场建设管理机构承担招标具体工作。

1、建设局负责对招标代理项目统一办理招标代理手续，现场建设管理机构配合签订招标代理合同。

2、现场建设管理机构组织编报招标报告、招标文件、招标公告，由建设局负责审查。

3、现场建设管理机构负责组织资格预审、发售招标文件、组织现场踏勘、解答和澄清招标文件。

4、现场建设管理机构负责组织编制、审核评标标底，组织开展评标工作。评标委员会由建设局依法组建。

5、现场建设管理机构负责整理提交招标投标情况的书面总结报告，起草中标通知书及合同，由建设局审核。

（三）合同管理

1、合同的订立

1）所有合同均以建设局名义签订。50万元以上（含50万元）的合同及50万元以下涉及淮委系统的合同由建设局法定代表人或其委托代理人签署，50万元以下不涉及淮委系统的合同由现场建设管理机构主要负责人或其授权人签署。

2）由建设局法定代表人或其委托代理人签署的合同，除个别合同由建设局项目管理处起草、谈判外，一般都由现场建设管理机构负责合同起草、谈判工作，经现场建设管理机构主要负责人签署意见后，报建设局审核签订。

3）合同谈判中的重大问题及时向建设局反映汇报。

4）合同原则上由现场建设管理机构按项目进行统一编号，不宜按项目编号的合同由建设局统一编号。

5）现场建设管理机构代建设局起草的合同，其合同的签订程序如下：现场建设管理机构内部程序（起草、各级审核、最终由主要负责人审核）完成后，发送建设局项目管理处合同管理科负责人，合同管理科负责人会签后发送有关部门会签，会签完毕返回合同管理科负责人，然后发送局领导签发，签发后再发送合同管理科负责人，最后发送建设局综合处管理科负责人印发盖章。

6）合同在会签审核过程中有不同意见，需及时沟通，必要时将修改意见发送给对方。

7）局本部各处室代建设局起草的合同参照上述程序执行。

8）特殊情况下，经合同签署人同意可简化上述程序。

2、合同的履行

1）现场建设管理机构全面履行管理合同，并承担合同履行管理的全部责任。

2）在合同履行过程中按基建程序要求需要逐级上报的重大变更，由现场建设管理机构上报建设局。需要重新签订合同或签订补充合同，由现场建设管理机构提出意见，经建设局审核后，由建设局法定代表人或其委托代理人签字。

3、合同专用章的管理

1）所有合同使用建设局合同专用章。

2）合同专用章由建设局统一刻制，（1）号合同专用章用于建设局法定代表人或委托代理人签署的合同，其它编号的合同专用章分别用于现场建设管理机构主要负责人或其授权人签署的合同。

3）现场建设管理机构领取合同专用章需经建设局法定代表人批准，现场建设管理机构撤销后及时交还印章。所有合同需经按建设局规定的合法签字人签字后方可加盖合同专用章。

4、合同档案管理。建设局法定代表人或委托代理人签署的合同，合同正本存建设局综合处，副本分别存现场建设管理机构、建设局计划财务处和项目管理处。现场建设管理机构主要负责人或其授权人签署的合同，合同正本存现场建设管理机构，副本分别存建设局综合处、计划财务处和项目管理处。

（四）价款结算管理

1、基本原则

1）工程价款应严格按照签订的合同进行结算。

2）现场建设管理机构对工程价款结算全过程负责，建设局计划财务处对工程价款结算情况进行监督及负责办理资金支付手续。

2、结算形式

1）分次预付，完工一次性结算：适合于工期较短、施工技术简单、当年完工的项目。

2）定期（每月）结算：适合于工程量大、工期较长的项目。

3）按形象进度结算：适合于形象进度明确，各形象内工程量不是太大的项目。

4）竣工一次性结算：适合于施工简单、工期较短的小型项目和零星工程项目。

5）其它形式。

具体采用何种形式，根据工程特点，在合同中明确。

3、结算程序

1）由申请工程款单位按合同规定将结算申请报工程监理单位审核。

2）工程监理单位按照合同规定及工程完成情况进行审核后报现场建设管理机构；无须监理的小项目直接报现场建设管理机构。

3）现场建设管理机构负责工程价款结算的部门，对监理单位审核上报的结算进一步核实后，报分管负责人审查。

4）分管负责人审查后，由主要负责人最终审批，确定工程结算数。

5）建设局计划财务处对现场建设管理机构审定的结算数进行复核，由财务管理人员具体办理结算支付手续。复核中如发现问题，应与现场建设管理机构进行协商，重大问题向建设局分管负责人汇报后办理。

6）结算表格由建设局统一制定。

（五）财务管理

1、建设局财务管理方式

建设局财务实行统一管理，具体工作由计划财务处负责，现场建设管理机构不设立财务部门。财务统一管理的工作内容包括:（1）统一编报各工程项目的用款计划；（2）统一负责各工程项目的工程价款结算、支付工作；（3）统一管理现场建设管理机构日常费用支出；（4）统一进行项目核算；（5）统一编制竣工决算及各类财务报表；（6）统一处理和协调与主管部门、各项目参建单位的财务关系等。

2、会计机构与会计核算

1）会计机构与会计人员

建设局经淮委批复设立计划财务处，配备专职财务人员，财务人员的岗位要求符合国家的有关规定。

2）会计核算的形式

现场建设管理机构不是会计主体，不进行独立的会计核算，也不实行单位内部二级会计核算。只设置一个会计主体，在建设局本级设置一套总分类帐，按各建设项目进行明细会计核算，会计核算的对象是各直属工程项目。

3、资金管理

1）银行帐户的设置

建设局遵循国家有关帐户管理规定，经财政部批准，开设一个基本存款户和一个零余额帐户。

2）用款额度申请

按照财政集中支付的有关要求，及时做好工程建设资金的用款额度申请工作。

3）财务支出

严格财务支出审批制度，任何支出必须经有权审批人批准后方可办理支出手续，财务人员要负责审核支出的合法性，并加强现金管理。

4）工程价款结算

每月底集中办理工程款结算，结算程序和要求见本手册“价款结算管理”，结算方式可以是财务人员去现场建设管理机构办理，或者是相关单位到建设局财务部门办理。

财务人员要及时做好各种往来款项的清理工作，避免出现坏帐损失。

5）备用金管理

为解决现场建设管理机构日常零星费用开支问题，建设局实行备用金制度，根据人员规模核定需要的备用金数额，由现场建设管理机构指定专人管理，办理备用金借用手续。需要支出时，经有审批权限的人员批准后，由备用金管理人员统一办理支付，不定期到建设局报帐。工程竣工后，备用金归还财务。

4、成本核算

1）按全责发生制的原则正确核算各项目的建设成本，建立健全成本核算的原始记录。

2）建设局及各部门的公共费用按项目进行分摊，其分摊原则一般情况下，按项目当年完成的建安投资比例进行分摊，银行存款利息按当年各项目的平均结余资金余额进行分摊，特殊情况专题研究处理。

5、固定资产管理

1）本规定所指固定资产系建设局办公自用的非工程固定资产，具体管理按照本手册“固定资产管理”执行。

2）工程竣工后，应及时办理固定资产移交手续。

6、财务报销与有关费用管理

1）费用报销审批手续

建设局费用报销实行规定权限范围内的审批制度。

（1）局本部费用开支，由局长或授权人审签。

（2）现场建设管理机构费用开支由主要负责人或授权人审签。

（3）费用审签人需在每张原始发票上签字，定额发票（如过桥费、停车费等），经办人及审签人可在其中一张发票上注明报销总张数、总金额。

2）费用管理

（1）公务借款

建设局职工因出差或公务借款，需填写借款单，列明事项，经批准后办理。在出差（或公务）结束后尽快到财务办理费用报销手续，结清借款。

（2）差旅费

为严格控制差旅费的开支，差旅费标准按国家有关规定执行，各工地严格控制。正式职工不领出差补助。

（3）业务招待费

①局本部对外接待统一由建设局综合处安排，各工地对外接待由现场建设管理机构办公室负责安排和结帐。

②就餐不得大吃大喝造成浪费，否则费用一律自理。

（4）会议费

①参照准委会议管理的有关办法并结合建设管理的特点进行。

②为研究或解决专门问题，由我局主办、邀请主管部门或相关单位参加的会议，须依据与会人数、会期及会议费综合定额编制会议经费预算，按要求填制“会议费预算单”，经有审批权限的负责人审批后办理借款或转帐手续。

③在会议结束后一周内，经办人员应到财务部门办理报（转）帐手续，财务人员应按规定标准审核会议费开支凭单（证），对超范围、超标准、无发票的支出，不经研究不得办理费用支付。

（5）车辆使用费

①建立油料消耗定额，局属各部门车辆管理部门对车辆用油量要进行分析审核，如发现异常情况应分析查找原因。

②日常维修应在局属各部门车辆管理部门指定地点进行，修车费用由车辆管理部门结算并经审批后到财务报销。

③车辆的修理、零配件购置或更换，应事先向局属各部门车辆管理部门提出申请计划，报分管领导批准后方可进行。在途中遇特殊情况，经电话请示后处理，紧急情况驾驶员处理后应及时做出说明。

（六）质量管理

建设局及现场建设管理机构在工程质量管理中责任重大，必须科学建立质量管理体系，明确参建各方的责任，按照质量管理的程序认真实施，实现质量目标。

1、工程质量管理职责

实行建设局（现场建设管理机构）负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。建设局对治淮直属工程的质量管理工作委托现场建设管理机构全面负责，建设局负领导责任，现场建设管理机构负直接责任。监理、设计、施工等单位按照合同及有关规定对各自承担的工作负责。

建设局、监理、设计、施工等单位的负责人，对本单位的质量工作负领导责任。各单位在工程现场的项目负责人对本单位在工程现场的质量工作负直接领导责任。

质量监督机构履行政府部门监督职能。参建各方均有责任和权利向有关部门和质量监督机构反映工程质量问题。

2、质量管理体系

为切实做好质量管理，建设局治淮直属工程建立由质量监督体系、质量检查体系、质量控制体系、质量保证体系四大体系、四个层次组成的工程质量管理体系（框图见附件二）

质量监督体系的主体是主管部门（政府）和社会群众，主要职责是监督质量检查体系、质量控制体系、质量保证体系的建立及实施情况。

质量检查体系总负责单位是建设局，主体是现场建设管理机构。其主要任务是检查质量控制体系、质量保证体系的建立及实施情况。

质量控制体系的主体是监理单位，其派出机构为监理部。它对质量保证体系的建立和实施情况起控制作用。

质量保证体系的主体是设计单位、施工单位、主材（设备）供应单位等，是工程质量能否得到保证的最直接、最关键的因素。

1）质量监督体系

（1）质量监督体系包括上级业务主管部门、质量监督部门、稽察部门、审计部门及社会监督举报等。各参建单位必须主动接受监督，配合做好有关工作。

（2）治淮直属工程质量监督机构为水利部水利工程质量与安全监督总站或淮河流域分站，其派出机构为质量与安全监督项目站。

（3）质量监督的组织形式及工作的开展由质量监督机构根据国家有关规定进行。

2）质量检查体系

质量检查体系由质量专家检查组、质量检查组、质量巡查组三个层次组成。

（1）质量专家检查组由建设局负责组建，采取不定期抽查方式对工程质量进行检查。检查内容主要包括：现场建设管理机构工程建设质量管理情况，监理单位的质量控制体系的建设及工作质量，施工单位质量保证体系的建立、执行及工程质量情况。

（2）质量检查组由现场建设管理机构负责人、技术负责人及工程科、合同科组成。采用定期（每月一次）及不定期的方式进行全面检查或抽查。检查主要内容有：

①检查施工单位的质量管理情况。

②检查施工单位的施工质量。

③检查监理部质量管理情况。

（3）工程质量巡查组由现场建设管理机构工程科技术人员、监理工程师、设计代表、施工单位质检人员等共同组成，每天对工地检查一次。检查主要内容有：

①检查施工单位三检落实情况。

②检查施工工艺：工程各部位施工工艺、方法应合理、符合规范要求。

③检查施工原始记录：应有完整、详细的施工原始记录，如质量自检、工程测量、放样、质量评定、验收等记录。

④检查隐蔽工程质量是否符合设计及有关规范要求。

⑤检查砂石料等的质量及堆放是否符合规范。

⑥检查施工用电保证、安全措施，消除事故隐患。

⑦检查已完工程质量外观质量，如有缺陷，查清原因，进行改进。

⑧检查现场人员的数量及素质、设备的数量及质量与工程规模、进度是否相适应，能否满足工程质量要求。

⑨检查现场监理人员的监理工作。

3）质量控制体系

（1）质量控制体系组织机构框图如下：

总监理工程师

技术顾问

副总监理工程师

质检组长

实验室

各专业监理工程师

（2）现场施工质

（2）现场施工质量控制主要从以下三方面进行：

①单项工程或某一工作面开工前的检查。

②施工过程中的现场旁站监理和跟踪检查。

③各施工工序或者分部单元工程的检查复验。

4）质量保证体系

（1）质量保证体系由设计单位、土建施工单位、设备制造单位、材料采购供应单位等有关单位共同组成。针对工程特点，各单位必须建立健全各自的质量保证体系，落实质量责任制，并主动接受项目站等上级有关部门对质量体系及工程质量的监督、检查。

（2）设计单位必须加强质量控制，健全设计文件的审核、会签、批准制度。按合同规定进度提交勘测、设计成果，做好设计文件技术交底工作。施工过程中应随时掌握施工现场情况，优化设计，并在施工现场派驻设计代表，及时解决有关设计问题。

（3）土建施工单位、设备制造单位要推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，落实质量责任制度。在施工过程中切实加强质量检验工作，认真执行“三检制”，切实做好工程质量的全过程控制，保证工程质量。

（4）材料供应单位必须派专人常驻工地，负责工程材料的组织、采购，以保证材料的及时供应，并制定相应的质量保证体系、质量责任制，保证供应材料的质量。

4、工程质量事故的处理按国家有关规定执行。

（七）安全生产管理

1、总则

1）工程建设全过程必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、政策，以及行业和部颁安全技术、劳动安全等规程、规范。

2）工程建设安全管理工作要贯彻“安全生产，人人有责”的原则，各参建单位要主动接受上级主管部门以及工程安全生产领导小组的监察、指导、监督、协调，实行建设局（现场建设管理机构）、监理单位、设计单位、施工单位各负其责的管理体制。

3）各参建单位应密切联系，相互协作，依靠科学管理，提高安全管理水平，使工程建设能够安全、顺利地进行。

4）必须建立工程安全生产管理体系，包括安全生产监督体系、安全生产检查体系、安全生产控制体系及安全生产保证体系，见附件二。

5）建设局对治淮直属工程的安全生产工作委托现场建设管理机构全面负责，建设局负领导责任，现场建设管理机构负直接责任，监理、设计、施工等单位按照合同及有关规定对各自承担的工作负责。

建设局、监理、设计、施工等单位的负责人，对本单位的质量工作负领导责任。各单位在工程现场的项目负责人对本单位在工程现场的质量工作负直接领导责任。

2、安全生产职责

1）建设局（现场建设管理机构）职责

建设局在安全生产工作方面的职责重点是传达上级有关安全生产方面的文件精神、制定内部有关管理制度、组建安全生产检查组，采取不定期抽查方式对工程安全生产进行检查。检查内容主要包括：现场建设管理机构工程建设安全生产管理情况，监理单位的安全生产控制体系的建设及工作质量，施工单位质量保证体系的建立、执行及工程安全生产情况。

现场建设管理机构安全生产主要职责是：

（1）负责组建安全生产领导小组并担任组长单位（施工、监理 、设计单位在工程项目上的负责人为领导小组成员），对各参建单位是否按照合同要求及有关规定履行好安全生产工作进行检查、监督。

（2）组织编制重大施工安全技术措施及安全生产应急预案，组织编制工程度汛措施及防汛应急预案。

（3）为施工单位的安全生产创造必要条件，协调各施工单位的现场施工布置，避免施工干扰对安全施工的影响。

（4）监督施工单位和监理单位制定安全生产管理制度，设置安全管理机构、落实专职或兼职安全人员情况；对现场施工安全进行抽查。

（5）组织安全生产活动，组织安全生产检查、评比。

（6）组织安全事故的调查处理、报告、统计和建档。

2）监理单位职责

（1）按照有关法律、法规和规章制度以及承包合同的有关规定，检查、监督工程建设中各项安全工作的实施。审查施工安全技术措施方案。

（2）设置本单位的安全生产管理机构，建立制度，落实兼职安全管理人员。

（3）审核重大施工安全技术措施及安全生产应急预案，审核工程度汛措施及防汛应急预案。

（4）参加安全事故调查并提出处理意见。

3）施工单位职责

施工单位要坚持“管生产必须管安全”的原则，负责承建项目的施工安全，是安全生产的主要责任单位，其职责是：

（1）认真执行安全生产法规和规定，建立健全安全管理机构、工作体系、规章制度，落实专业安全管理人员。

（2）制定施工安全技术措施，经监理审定后组织实施。对影响施工安全的各种险情，应做出预测，及时提出有效的技术防护措施。

（3）编制重大施工安全技术措施及安全生产应急预案，编制工程度汛措施及防汛应急预案。

（4）组织对职工的的安全教育和技术培训，进行定期的安全生产检查、总结、评比，做到安全、文明施工。

（5）对分包项目的施工安全负全面责任。

（6）协助安全事故的调查处理。

4）设计单位职责

（1）设计单位应把施工安全贯彻于设计全过程，为施工安全创造条件。

（2）设计必须符合有关规程、规范和规定。

（3）参与编制重大施工安全技术措施及安全生产应急预案，参与编制工程度汛措施及防汛应急预案。对施工风险较大部位的设计，必须把安全放在首位，充分考虑施工条件和技术措施。

（4）协助安全事故的调查处理。

3、安全事故的预防、报告与处理

1）切实加强安全生产的领导，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想，把安全生产作为头等大事来抓。

2）建立健全安全生产管理体系，制定安全生产责任制、安全技术措施计划制度、安全生产教育制度、检查制度、安全事故调查处理制度、劳动防护与食品卫生管理制度、安全值班制度等各种规章制度，并认真贯彻执行。

3）在施工组织设计中编制好施工安全技术措施，施工过程中不断完善并切实加以落实。

4）检查和消除施工人员、设备器材、施工环境中的不安全因素，加强劳动保护、机械设备的维修保养，在作业场所设置警示标志等。

5）施工中发现不安全因素，必须立即采取措施，决不可犹豫彷徨，或存有侥幸心理。

6）认真对待施工中已遂和未遂安全事故，切实做好事故的调查、分析和处理，做到“三定”、“四不放过”，以警醒和教育职工，汲取教训，提高认识。

7）事故的报告和调查处理，必须坚持实事求是、尊重科学的原则。

4、奖惩

1）安全生产工作应做到奖惩严明，实行安全与经济挂钩的原则。对安全生产做出成绩和有突出贡献的参建单位和个人给予奖励，对造成事故的责任单位和责任人给予经济处罚。

2）对施工单位的安全、质量工作的经济奖惩办法和原则，按招标文件要求或有关规定执行。

（八）固定资产管理

1、固定资产范围

本规定所指固定资产系建设局办公自用的非工程固定资产，包括各种房屋、设备、工具、仪器等，凡同时具备以下两个条件的均为固定资产 ：

1） 单位价值1500元以上；

2） 使用期限一年以上，且能独立发挥作用。

不同时具备上述两个条件的，作为低值易耗品管理。有些不可分割使用的整套工器具、设备等，虽然单件价值低于规定标准，也应随主体设备一起作为固定资产管理。

2、管理部门

建设局综合处是全局固定资产的综合管理部门，现场建设管理机构办公室负责本部门固定资产的管理。

建设局计划财务处协助管理建设局固定资产，主要负责政府采购、报销、核算等工作。

3、固定资产分类

建设局的固定资产按其用途分为以下六类： 房屋及建筑物、 施工机械、交通工具、生产动力设备、工具仪器及生产用具、其它固定资产。

4、固定资产购置

固定资产的购置实行计划、审批制度。对需要购置的固定资产，首先由经办部门提出申请，报分管领导批准后购买。纳入政府采购的固定资产其采购计划由建设局局长审批后，按照政府采购的有关规定办理。

属于国家规定的控购商品，必须先办妥控购手续后方可购买。未经批准不得擅自购置固定资产。对内部能相互调剂的固定资产不得重新购置。

5、验收、入库、领用、转移手续

购置、调入、赠予的固定资产一律指定专人验收入库、建帐登记。对精密仪器或专用设备，要会同技术人员共同验收。对无批准计划、违反规定购置或经验收确认为不合格的物品，验收人员有权拒绝验收入库。

部门或个人使用固定资产必须办理领用手续，填写领用表格。领用部门或个人对暂不使用的固定资产，要及时退交管理部门，办理退库手续。退库时，管理部门要检验物品的完好程度并如实记录。

6、固定资产的核算与管理

所有固定资产由财务部门按规定计价方式进行入帐，包括原始实际价格、购置价格、重置完全价值等；自用固定资产不计提折旧，出租、生产经营用固定资产按规定计提折旧。

固定资产实物由管理部门负责管理，并按固定资产目录分类、依序统一编号，建立固定资产实物帐，按物设卡，并有权根据工作需要统一调配固定资产的使用，建立具体的使用、维护、保管制度，办理内部转移交接手续。

各部门对领用的固定资产的安全、完好程度及管理负责，并将责任落实到具体人员。

个人领用的固定资产，要做到安全存放、精心管护、规范使用，未经同意，任何人不得擅自转借。

固定资产的维修由管理部门负责安排。

人员在调离之前，对其使用、保管的物品要进行清点，由管理部门会同其所在部门负责人，及时办理移交手续。不得拖延不办，更不准据为已有。

造成固定资产损坏、丢失，将视情况，责令责任人维修或赔偿。

7、固定资产的清查与处置

每年年终由固定资产管理部门牵头，其他部门配合，对所有固定资产进行清查、盘点。对盘盈、盘亏、报废和闲置的固定资产由建设局按规定程序统一处理，确保帐、物、卡相符。

8、固定资产移交

建设管理的工程项目在办理工程固定资产移交时按规定进行。

（九）信息与电子政务系统管理

1、总则

1）工程信息是建设局工作的动态反应，建设局电子政务系统是工程信息的快速宣传途径，并可用于建设局内部办公、资料存放查寻、对外宣传、政务公开等。

2）建设局网络地址为http：//hwjsj.hrc.gov.cn，分外网和内网，外网为公用信息，内网只有建设局职工通过授权方能使用。

3）工程信息除用文字书面提供上级有关部门外，还应在建设局网站发布或储存。

4）重视工程信息，加强建设局电子政务系统的运行和管理工作，不断推动建设局工作电子信息化，是建设局各部门都应重视的基础工作。

2、组织管理

1）建设局综合处是工程信息和电子政务系统的总负责部门，现场建设管理机构在建设局综合处的统一指导下负责各部门工程信息和电子政务系统的管理工作。

2）局属各部门均应指定专人负责本部门的信息的收集、整理工作，局属各部门负责人对本部门提供的信息审核把关。

3）建设局综合处管理科负责对网站栏目形式进行总体构图和安排，更新信息的编排、上传、数据统计以及网站的日常维护，密切监督网站的运行状况，确保网站的正常运行。

4）局属各部门负责向网站直接上传相关信息以及发布有关业务信息的电子文档。

3、信息发布

1）有关统计报表、信息报告等工程对外信息的书面文字和电子邮件，由现场建设管理机构或局本部直接对要求信息的单位提供，但需经本部门负责人审查，并同时提供给建设局，属于保密的按《保密法》的规定执行。

2）有关工程内部信息，除进行文字存档外，还应按照建设局的要求存放在电子政务系统内网上。

3）局属各部门授权部门或职工均可向网站上传有关新闻、工作动态等宣传稿件或发布重大信息，信息内容可以是文字或图片等形式。

4）属于重要新闻、工作动态类型宣传信息要及时报送综合处管理科，由管理科统一加工整理，形成电子文件后送淮委相关部门。

5）对超过一定期限以上的新闻或者其他时效性较强的信息，综合处管理科要定期进行删除或者建立相关数据库进行管理。

4、信息管理和保密

1）网站发布、转载有关信息应该依据国家有关规定执行，网站内容应当以知识产权方面的信息为主。网站信息不得包含下列内容：

（1）反对宪法所确定的基本原则的；

（2）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

（3）损害国家荣誉和利益的；

（4）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

（5）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

（6）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

（7）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

（8）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

（9）含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

2）提高安全保密意识，按照“谁公布，谁负责”的原则，建立健全网络信息安全的相应管理制度，加强对上网设备及相关信息的安全检查。网站在建设中应当加强安全技术和手段的应用，对网站系统的安全进行实时监控，网站内容定期进行备份，综合处管理科指定专人保管，对相应操作系统和应用系统进行安全保护。

3）严格执行国家《保密法》等有关法规的要求，凡国家秘密、涉及国家秘密内容的相关资料及文件、内部办公信息或暂不宜向公众公开的事项不得上网，载有秘密（含秘密级以上）信息的计算机不得上网，上网计算机不得处理、保存涉密内容的信息。

4）网站内部邮箱不得传输任何带有密级的文件和有保密内容的资料，由于邮箱帐号和密码泄露所造成的损失由邮箱所有人负全部责任。

（十）档案管理

1、总则

1）档案是指在治淮工作（包括建设、管理等各项活动）中形成的具有一定保存价值并应归档保存的文字、表格、声像、图纸等不同形式、载体的历史记录。

2）建设局档案工作实行统一领导、分级管理的原则。

3）局本部及现场建设管理机构必须加强对治淮档案工作的领导，把治淮档案工作明确列入部门、单位的发展规划、计划，任何部门、单位及职工个人都有保护档案的义务，均不得将应归档的各类文件材料据为己有。

2、档案管理机构及职责

1）管理机构

（1）建设局综合处为建设局档案业务综合管理部门。

（2）局本部各处室、现场建设管理机构应设立档案管理部门或明确专人负责，完成本部门档案的整理、立卷、归档工作，并按规定向有关档案馆移交具有永久、长期保存价值的档案。同时向建设局综合处移交一份相同的案卷目录。

2）档案工作人员职责

（1）负责收集并暂时保管本部门形成的应归档的各种文件材料，确保应归档材料的齐全、准确与安全。

（2）负责对本部门形成的各种载体文件材料的立卷、归档工作，保证立卷、归档的质量符合国家标准和有关规范要求，并按期、保质地完成归档任务。

（3）档案工作人员调动工作时，应按规定办理文件及有关材料交接等手续。

3、档案管理

1）建设局的档案包括在国家规定档案馆所（包括治淮档案馆、工程管理单位档案馆、地方档案馆）归档的档案、建设局为工作需要在建设局档案柜留存备查的档案、建设局电子政务系统内储存的档案。

2）在国家规定的档案馆所归档的档案的收集、档案质量要求、档案验收、立卷归档、档案保护及安全保密、档案借阅等应符合有关规定。

3）在建设局档案柜留存备查的档案是建设局在国家规定的档案馆所归档档案后剩余的档案资料、以及不需归档但需在本单位留存的档案资料（如荣誉证书、技术书籍等），这部分档案资料由建设局综合处管理科统一归档管理，现场建设管理机构应在每年归档时以及工程验收后及时归纳整理后提交建设局综合处管理科。

4）在建设局电子政务系统内及时储存的档案资料具体要求见附表一。

5）建设局电子政务系统档案资料由局属各部门收集整理提供，建设局综合处管理科定期分析整理，必要时刻录成光盘存放在局档案柜内。

| 附表一 建设局电子政务系统需及时储存的档案资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程资料名称 | 要求 |
| 1 | 项目建议书、报批文件、审批文件 | 电子文档 ，上报及批复的红头文件需扫描 |
| 2 | 可行性研究报告、报批文件、审批文件 | 电子文档 ，上报及批复的红头文件需扫描 |
| 3 | 初步设计报告、初步设计概算、报批文件、审批文件 | 电子文档 ，上报及批复的红头文件需扫描 |
| 4 | 项目划分报告、招标计划报告及批复文件（包括招标补遗） | 电子文档 ，上报及批复的红头文件需扫描 |
| 5 | 招标公告(注明发布媒体名称、时间） | 扫描（经政府采购招标网盖章） |
| 6 | 招标文件、招标评标报告、确定中标人报告、中标通知书 | 红头文件扫描。招标文件及评标报告及附件可用电子文档 |
| 7 | 申请开工报告、审批文件 | 红头文件扫描，附件不用扫描 |
| 8 | 开工审计报告、审批文件 | 红头文件扫描，附件不用扫描 |
| 9 | 申办质量监督报告、审批文件 | 红头文件扫描，附件不用扫描 |
| 10 | 所有合同及协议书、委托书（函） | 电子文档，红头文件扫描、最后盖章一页需扫描，同时提供一个完整的目录（包括变更合同、补充合同） |
| 11 | 重大设计变更及审批文件 | 电子文档，红头文件扫描 |
| 12 | 动用预备费报告、审批文件 | 电子文档，红头文件扫描 |
| 13 | 移民征地申请、移民安置、补偿及实施方案和相关的批准文件 | 红头文件扫描 |
| 14 | 所有该项目的投资计划下达、调整概算通知 | 红头文件扫描，包括地方配资下达文件 |
| 15 | 所有该项目的单位工程质量评定报告、审批文件 | 扫描签字、盖章后的表格及上报的红头文件 |
| 16 | 验收鉴定书(包括单位工程验收、阶段验收、初步验收、投入使用验收、竣工验收） | 红头文件扫描，最后盖章一页需扫描，其鉴定书可用电子文档，专家签名可扫描。 |
| 附表一（续） 建设局电子政务系统需及时储存的档案资料 |  |  |
| 序号 | 工程资料名称 | 要求 |
| 17 | 工程建设管理报告、设计报告、监理报告、施工报告、质量监督报告 | 分阶段验收、单位验收（投入使用验收）、竣工验收电子文档 |
| 18 | 有关该项目的审计、稽查文件 | 扫描 |
| 19 | 有关该项目的重大事件报告、涉及合同变更和执行单价的会议纪要、相关材料 | 扫描 |
| 20 | 建设局组建、现场建设管理机构成立、内部科室设置及人员聘用文件 | 电子文档，红头文件扫描。盖章页需扫描 |
| 21 | 现场建设管理机构各项管理制度 | 电子文档 |
| 22 | 该工程的效果图 | 数码照片或扫描图 |
| 23 | 平面布置图 | 数码照片或扫描图 |
| 24 | 建设过程中的施工照片 | 要求有特点的、能反映各时段建设进度形象的、重大的、有代表性的、图片质量好的施工照片，要有图片说明 |
| 25 | 领导视察、监督检查、重要会议、活动的资料图片 | 要求有代表性的、能反映出活动内容的、经典的照片 |
| 26 | 开标、评标、合同签字仪式 | 数码照片 |
| 27 | 工程开工、验收仪式 | 工程形象、新面貌（数码照片） |
| 28 | 文明工地建设图片 | 政治学习、文化生活、爱国主义教育、各类培训、工地文化宣传相关图片、文体活动、办公及生活环境图片、施工环境图片 |
| 29 | 安全生产图片 | 各类警示标志、安全检查图片、度汛安全措施、安全保障图片 |
| 30 | 质量控制图片 | 各种质量控制方面、质量检验、检测、重要试验 |
| 31 | 荣誉奖牌 | 数码照片或扫描图片 |
| 32 | 相对于该工程重要的其他图片 | 认为比较重要的，未列入上述内容的图片（数码照片） |
| 33 | 工程竣工验收所做的图片 | DVD或VCD或JPG |

（十一）人员聘用管理

1、总则

1）建设局人员聘用包括建设局在册编制内职工人员聘用、根据工作需要外聘管理人员聘用以及临时工聘用。

2）聘用人员的岗位根据建设局岗位设置及工作需要确定。

3）聘用人员按签订的合同或有关规定进行管理。

4）临时工的聘用管理由各部门在建设局的统一指导下自行制定，不适用本规定。

2、聘用程序

1）各级人员均按照淮委对事业单位人员管理规定实行聘用制。

2）各级人员聘用程序如下：

（1）局长、副局长、总工程师由淮委聘任。根据工作需要如需聘任总（副）经济师、总（副）会计师、副总工程师，经淮委批准后，由建设局聘任。

（2）局本部处长、副处长由局长提名经建设局党政联系会议研究，并报淮委批准后由建设局聘任，报淮委备案。

（3）现场建设管理机构领导班子组成人员由建设局聘任，报有关单位备案。

（4）科长、副科长由所在单位负责人提名，经本单位领导班子集体研究后，报建设局考核，由建设局按照人事程序聘任，并报有关单位备案。

（5）其它岗位人员的聘用由聘用部门提名，报建设局批准后由建设局办理聘用手续。

3）新进入编制内人员，由建设局根据事业发展需要，在淮委给定的编制内，经局长办公会议研究并报淮委批准后采取公开招聘。特殊岗位、特殊需用专业技术人员经淮委批准后也可在相关单位、部门经协商后调入，并办理聘用手续。

4）除局长、副局长、总工程师外其他聘用人员均由建设局统一签订聘用合同，并按合同进行管理，聘用人员的人事关系按照有关规定执行。

5）有下列情形之一者，不得聘任：

（1） 剥夺公权、尚未恢复者；

（2） 曾犯刑事案件，经判刑确定者；

（3） 受治安处罚，尚未撤消者；

（4） 通缉在案，尚未撤消者；

（5） 吸毒者及其它影响公共利益或安全者；

（6） 身体有缺陷、或健康状况欠佳，难以胜任工作者；

（7） 未满十六周岁者。

6）聘用人员的试用期及解聘按照合同或有关规定执行，服务年限及资历自试用之日起计算。

3、工作要求

1）聘用人员应按照合同及有关要求履行岗位职责。

2） 聘用人员均应遵守下列规定：

（1）遵守建设局一切规章及制度。

（2）维护建设局荣誉，凡个人意见涉及建设局方面者，非经许可不得对外发表，除办理建设局指定任务外，不得擅用建设局名义。

（3）尽忠职守，保守业务上的一切机密。

（4）执行公务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或无故拖延。

（5）爱护建设局财物，不浪费，公物非经许可不得私自携出。

（6）待人接物要态度谦和，以争取同志间及服务对象的合作。

（7）注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

（8）考（出）勤管理按建设局考勤管理制度规定办理。

（9）因业务需要加班者，应按加班管理制度办理。

4、工资及待遇

聘用人员工资及待遇在合同中确定，或按照建设局及国家有关规定执行。

5、其它

聘用人员的调动、休假、考核、离职、退休、培训教育等，按照合同或有关规定执行。

6、建设局编制内人员的聘用还需遵照淮委批复的《淮委治淮工程建设管理局人员聘用制度改革实施方案》执行。

（十二）会议管理

1、 会议分为局内会议、现场建设管理机构组织的会议、局外会议。

2、 局内会议包括局长办公会议、局领导专题会议、全体职工会议、局本部会议、临时会议。

1）局长办公会议是局最高行政决策会议。局长办公会议由局长、副局长、总工程师组成，根据需要，可安排局本部有关处室、现场建设管理机构主要负责人列席。会议由局长召集和主持。会议的主要内容是：传达党中央、国务院、水利部和淮委的重要指示和精神；研究制定淮委治淮工程建设管理局的主要工作；讨论确定提交淮委审议决定的重大事项；研究决定建设管理中的重要问题等。局长办公会原则上每季度召开一次。

2）局领导专题会议由局长或其他局领导根据工作需要召集并主持召开，主要是讨论研究专题工作，局属有关部门负责人或其他有关人员参加。

3）全体职工会议根据局领导决定，不定期召开，全局工作人员参加。会议的主要内容是：传达指示；宣布重大事项；学习文件；通报有关情况等。

4）局本部会议由局本部各处室负责人组成，根据需要也可局本部全体人员参加，由局长或局长委托的副局长召集并主持。会议的主要内容是：传达上级指示、重要文件和会议精神；总结工作，布置任务等事宜。局本部会议原则上每月一次。局本部各处室根据需要召开本处室会议，由负责人召集并主持。

5）根据需要临时召开的会议，由局领导决定会议召开的形式、参加人员和会议内容。

3、现场建设管理机构会议可由现场建设管理机构根据情况确定会议性质和会议内容。包括局（处）务会议、工程专题会议、工程项目（每日）例会等。

4、局内会议建立会议记录制度。会议记录一般由综合处负责；综合处未参加的会议，由主持会议的局领导指定会议记录人。会议记录包括会议时间、地点、参加人员、主持人、会议主要内容、重要发言及重要决策等。会议记录由综合处统一管理。

现场建设管理机构的会议由现场建设管理机构办公室或指定专人做好记录工作。

工作布置及重要会议要整理成文字材料交单位领导审阅后发送有关单位落实。

5、局外会议包括局主持召开的有外部人员（含专家）参加的会议、局负责组织的淮委或淮委委托的重要会议和局参加外单位的各种会议。有关部门、委领导和有关单位要求建设局参加的会议，要按规定由局领导或局领导指定的人员参加，与会人员应做好记录，充分发表意见，会后及时报告或传达；需要建设局提供的成果和材料应经主管局领导审定，局长核批后方可送出。

6、有关部门和单位直接与局本部各处室、现场建设管理机构联系要求参加的会议，要及时将情况报告主管局领导，由局领导决定是否参加会议。

7、除局领导授权外，建设局工作人员不得就局内或处内、现场建设管理机构工作接受新闻单位采访。对外发表文章中涉及到未公开的有关资料、文件，要经局领导审核同意后方可公开。

在建设局网站上发布有关会议信息前应由本部门负责人审核，重要内容、信息报局领导审定后发布。

8、局外会议有关材料应及时交综合处归档。

9、各种会议要认真贯彻精简、高效、节约的原则，严格遵守国家及淮委有关规定。

（十三）公文处理

1、总则

1）建设局的公文（包括电报，下同），是建设局在政务管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法履行政务和进行公务活动的重要工具。

2）公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。

3）公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。

4）公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，确保国家秘密的安全。

5）建设局综合处是建设局公文处理工作的综合管理部门，负责建设局公文的上报下发、整理（立卷）、归档等管理工作，并负责指导局属各部门的公文处理工作。现场建设管理机构办公室负责本部门的公文处理工作。

2、公文种类

建设局的公文种类主要有: 决定、公告、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等。

3、公文格式

1）公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。

建设局发文以“建设”统一编发文字号，发文字号包括机关代字、年份、序号，现场建设管理机构“代”字号由建设局综合处在现场建设管理机构成立后统一给定。

2）公文用纸一般采用国际标准A4型（210mmX297mm），左侧装订。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。

4、行文规则

建设局局本部各处室不得向建设局以外的其它机关、机构或单位行文，现场建设管理机构不得向淮委直接行文，向其它机构、单位行文原则上应抄送建设局。

5、发文办理

1）发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。

2）现场建设管理机构代建设局起草的文件执行以下程序：

现场建设管理机构内部程序（起草、各级审核、最终由主要负责人审核）完成后，发送建设局综合处主要负责人，建设局综合处主要负责人发送有关部门会签，会签完毕返回建设局综合处主要负责人核稿，核稿完毕发送局领导签发，签发后发送建设局综合处管理科文书印发，正式印发前文书应将印出的初稿交管理科负责人校核。

3）局本部各处室代建设局起草的文件参照上述程序执行。

4）特殊情况经签发人批准可简化程序。

6、收文办理

1）收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。

2）各级承办人员应及时按照有关要求处理收文，办理有关事宜。

7、公文归档

公文办理完毕后，应当根据《中华人民共和国档案法》和其它有关规定，及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。

8、公文管理

1）公文由建设局综合处、现场建设管理机构办公室统一收发、审核、用印、归档和销毁。

2）建设局综合处、现场建设管理机构办公室应当建立健全岗位责任制。

3）公文运转过程中，必须加盖收文章，由建设局综合处及承办部门按程序传递签收，严格履行登记手续。

4）建设局公文处理过程中统一使用建设局综合处、现场建设管理机构办公室制发的“公文处理专用夹”，紧急公文使用绿色文件夹，秘密公文使用红色文件夹，其他公文使用白色透明文件夹。

5）淮委及上级机关的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，现场建设管理机构经负责人或者建设局综合处负责人批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。

6）公文复印件作为正式公文使用时，应当转发并按照公文程序办理。

7）公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。

8）不具备归档和存查价值的公文经过鉴别并经建设局综合处、现场建设管理机构负责人批准，可以销毁。

9）销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文（含密码电报）应当进行登记。

10）机构合并时，全部公文应当随之合并管理。机构撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。

11）现场建设管理机构指定公文联系人一名，负责本机构的公文管理，定期对公文办理、运转及归档进行清理核查。公文存档原则上即办即存。全年文件归档由建设局综合处（现场建设管理机构办公室）负责，其它部门协助完成。

12）建设局网上办公的公文流转程序由电子政务管理人员在系统中按照上述要求设置操作要点和操作指令。

（十四）印章管理

建设局印章包括建设局公章、财务专用章、合同专用章、现场建设管理机构公章、按规定提交单位使用的个人背书印章，根据职责分别保管。

1、公章管理

建设局及现场建设管理机构公章用于对外公文和内部制度、决定、通知等颁发，由建设局综合处（现场建设管理机构办公室）专人保管，离岗时委托他人代管。经签发文件和审定的材料，由综合处（现场建设管理机构办公室）整理正式成文，加盖公章；其它需要加盖公章的，必须经公章单位负责人同意，方可盖章，并在专用本上登记。

2、合同专用章管理

建设局合同专用章用于对外签订合同使用，由合同管理部门专人保管。合同经合同签订人签字后方可加盖合同专用章，并由合同管理人员做好登记工作。

3、财务专用章（含个人背书印章）管理

建设局财务专用章（含个人背书印章）包括建设局财务专用章、局领导个人背书印章。其使用和管理按照局财务有关管理规定进行。其中财务专用章和个人背书印章由两人分开保管。管理人员离岗时应做好印鉴交接登记，保证工作正常运转。

（十五）目标考核

1、总则

1）建设局对局属各部门进行年度目标综合考核。

2）成立建设局目标管理考核组，由局领导、各部门负责人组成，日常工作由建设局综合处负责。

3）目标管理考核的原则

（1）实事求是，客观公正，严格按考核程序和标准进行；

（2）定性与定量考核相结合，并力求量化；

（3）考核与奖惩相结合。

4）特定阶段目标考核或专项考核参照执行，或另行制定考核细则。

2、目标制定

1）建设局的年度工作目标责任书，依据建设局职责、淮委下达的工作任务和局工作部署，由综合处汇集整理，提交局长办公会研究确定。

2）年度工作目标制定的原则

（1）解放思想，实事求是，一切从实际出发；

（2）突出重点，注重质量、效率和效益；

（3）坚持科学性、可行性；

（4）坚持上下结合、下级对上级负责的原则。

3）年度工作目标制定的依据

（1）本部门的职责；

（2）局工作部署；

（3）目标考核内容。

4）年度工作目标制定的程序

（1）各部门提出本年度目标责任书草案，报建设局综合处；

（2）建设局综合处根据建设局年度工作目标责任书审核修订后，报局领导审阅，再将意见反馈到各部门；

（3）各部门根据反馈意见进一步修订后，报建设局综合处汇总，提交局长办公会会议审定后下达。

3、考核内容

1）主要业务工作（60分）

现场建设管理机构主要业务工作包括工程进度分阶段目标、工程质量与安全生产目标、工程结算与资金管理目标、工程度汛目标、信息与报表管理目标、专项研究课题目标、其它主要业务工作等，每年根据本部门主要职责和业务工作，逐条分解，提出分条计分意见。

局本部各处室主要业务工作结合现场建设管理机构工程任务情况、本部门工作职责、建设局对本年度工作部署等，逐条分解，提出分条计分意见。

2）内部管理（25分）

（1）单位内部岗位明确，工作规范，纪律严明（3分）；

（2）建立、健全并不断完善各项管理规章制度（3分）；

（3）积极运用局电子政务系统进行公文处理、签署合同、发布信息、存储档案资料等（4分）；

（4）公文按规定程序运转和办理（2分）；

（5）遵守保密法规，无泄密事件（2分）；

（6）6月底前完成上年度档案归档（2分）；

（7）严格执行财务规定，无违纪违规现象（2分）；

（8）积极组织本部门职工参加各种专业培训（2分）；

（9）积极配合上级机关来我局的检查、稽查、审计、财政评审等工作（3分）；

（10）及时总结推广工作经验，对工作中出现的问题及时调研，提出建议和意见，得到局以上部门采纳（2分）。

3）部门间协作（5分）

（1）对职能交叉的工作，主动通气、商量、协调（2.5分）；

（2）对需要几个部门共同完成的任务，积极参与，不推诿扯皮（2.5分）。

4）精神文明建设（10分）

（1）党的建设（1分）；

（2）理论学习和思想政治工作（1分）；

（3）思想道德建设（1分）；

（4）领导班子建设（1分）；

（5）廉政建设（3分）；

（6）文明单位创建（1分）；

（7）文体和社会公益活动（1分）；

（8）安全生产、社会治安综合治理（1分）。

4、考核办法

1）建设局在年终进行目标考核，考核分相互考核、考核组考核。

（1）相互考核：每年年底前，各部门根据年度工作目标责任书逐项、逐条对照，写出书面总结材料，在年末建设局工作总结会议上进行汇报，然后按考核细则相互考核赋分，由建设局综合处汇总。

（2）考核组考核：局考核组于年末或下年初召开会议，对照各部门的工作目标责任书，按考核细则逐项、逐条考核赋分，考核组指定专人汇总。

（3）计分办法：建设局年终考核计分实行百分制，由相互考核、考核组考核两部分分数组成。相互考核分占总分的20%，考核组考核分占总分的80%（其中考核组中局领导分占70%，其他成员分占30%）。

（4）年终考核分统计工作由建设局综合处完成，报局领导审定。

2）对违反计划生育、社会治安综合治理有关规定和发生重大质量安全事故等按有关规定实行一票否决的问题，经考核组研究后执行一票否决制。

5、奖励办法

1）建设局目标管理考核设年度考核奖、目标管理先进集体奖。

（1）年度考核奖：凡年度考核在90分以上的部门，足额发放。凡年度考核在90分以下的部门，每减少1分扣发年度考核奖的1%，低于60分的单位不发年度考核奖。

（2）目标管理先进集体奖：根据年终目标管理考核的得分，按30%的比例，评选出建设局目标管理先进集体奖。

对评上目标管理先进集体的部门，建设局除了优先向淮委推选所在部门的职工为先进个人外，还增发目标管理先进集体奖，奖金标准由局领导研究决定，对其部门主要负责人，另加一倍增发，副职按60%增发。

2）对一票否决的部门，取消其目标管理先进集体评选资格，对当事人的处理按有关规定执行。

建设局目标管理考核细则见附表二。

| 附表二 建设局目标管理考核细则表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 考核时间： 年 月 日 |  |
| 序 号 | 考核 项目 | 考核内容 | 分 值 | 备注 |
| 一 | 主 要 业 务 工 作 (60分) | 现场建设管理机构主要业务工作包括工程进度分阶段目标、工程质量与安全生产目标、工程结算与资金管理目标、工程度汛目标、信息与报表管理目标、专项研究课题目标、其它主要业务工作等。 | 60分 | 每年根据本部门主要职责和业务工作，逐条分解，提出分条计分意见。 |
|  |  | 局本部各处室主要业务工作结合现场建设管理机构工程任务情况、本部门工作职责、建设局对本年度工作部署等制定。 | 60分 | 逐条分解，提出分条计分意见。 |
| 二 | 内 部 管 理 (25分) | 1、单位内部岗位明确，工作规范，纪律严明 | 3 | 违反规定一次扣1分 |
|  |  | 2、建立、健全并不断完善各项管理规章制度 | 3 | 岗位责任制、工作需要必须设立的制度少一个扣0.5分 |
|  |  | 3、积极运用局电子政务系统进行公文处理、签署合同、发布信息、存储档案资料等。 | 4 | 根据评比情况赋分 |
|  |  | 4、公文按规定程序运转和办理 | 2 | 违反规定一次扣0.5分 |
|  |  | 5、遵守保密法规，无泄密事件 | 2 | 违反规定一次扣1分 |
|  |  | 6、6月底前完成上年度档案归档 | 2 | 档案管理无专人管理扣0.5分、工程技术档案分类不清楚、存放杂乱扣1分、归档不按时扣0.5分 |
|  |  | 7、严格执行财务规定，无违纪违规现象 | 2 | 违反规定一次扣1分 |
|  |  | 8、积极组织本部门职工参加各种专业培训 | 2 | 未完成培训工作扣1分 |
|  |  | 9、积极配合上级机关来我局的检查、稽查、审计、财政评审等工作 | 3 | 没有完成配合任务扣2分 |
|  |  | 10、及时总结推广工作经验，对工作中出现的问题及时调研，提出建议和意见，得到局以上部门采纳 | 2 | 未提出处理意见扣1分 |

| 附表二(续) 建设局目标管理考核细则表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 考核时间： 年 月 日 |  |
| 序 号 | 考核 项目 | 考核内容 | 分 值 | 备注 |
| 三 | 部 门 间 协 作 （5分） | 1、对职能交叉的工作，主动通气、商量、协调 | 2.5 | 部门间矛盾，责任方扣1分 |
|  |  | 2、对需要几个部门共同完成的任务，积极参与，不推诿扯皮。 | 2.5 | 推诿扯皮一次扣1分 |
| 四 | 精 神 文 明 建 设 (10分） | 1、党的建设，坚持“三会一课”制度，有记录，定期召开民主生活会 | 1 | 未按期召开，无记录扣0.5分 |
|  |  | 2、理论学习和思想政治工作，坚持政治学习，记录，出勤率80%，思想政治工作经常抓，效果好。 | 1 | 达不到要求一次扣0.5分 |
|  |  | 3、思想道德建设，遵纪守法，无黄、赌、毒行为。 | 1 | 违纪一次扣0.5分 |
|  |  | 4、领导班子建设，班子团结、民主集中制执行好。 | 1 | 不团结，不执行民主集中制扣1分 |
|  |  | 5、廉政建设，制度健全，廉洁奉公，无以权谋私、行、受贿现象。 | 3 | 签订合同时无廉政协议扣0.5分违纪一次扣1分 |
|  |  | 6、文明单位创建，办公室、卫生区整洁卫生，计划生育。 | 1 | 检查不合格一次扣0.5分 |
|  |  | 7、文体和社会公益活动 | 1 | 不参加每次扣0.5分 |
|  |  | 8、安全生产、社会治安综合治理 | 1 | 违反一项扣1分 |

（十六）反腐倡廉及廉政协议

1、反腐倡廉规定

根据领导干部党风廉政建设责任制和有关规定，结合建设局及现场建设管理机构建设管理的实际，在严格执行国家和淮委廉政建设管理有关规定的同时，规定如下：

1）不准利用工程建设管理的便利和在工程建设中招标投标、质量管理、资金拨付等中的权力为个人谋取利益；

2）不准在与本人从事建设工程项目管理的施工单位介绍工程承包、介绍销售不合规定的工程材料、指定待购物资设备的销售单位；

3）不准擅自支配大额资金。大额度资金的调度和使用需按有关程序办理；

4）不准挪用工程款和公款挪作私用；

5）不准违犯规定支付工程款、办理结算；

6）不准到施工单位报销应由个人支付的各种费用；

7）不准利用职权索要或收受施工单位的现金、证券和各种有价证（卡）；不准接受单位或个人邀请的带有交易性的宴请以及与本人所管理工程的施工单位的高档宴请和高消费娱乐活动；

8）不准参与任何形式的赌博、迷信活动和传播淫秽物品等。

2、廉政协议（示范文本）

建设局通过招标签订的合同，应签订建设廉政协议，示范文本如下：

淮委建设局治淮直属工程建设廉政协议

项目名称：XXX工程

协议单位（甲方）：淮河水利委员会治淮工程建设管理局

（乙方）：XXXX（施工单位）

为推进廉政建设，预防工程项目建设中的违纪行为，共同维护建设秩序，杜绝“工程上马，干部下马”现象的出现，确保建设项目“工程优良，干部优秀”目标的实现，工程发包方淮河水利委员会治淮工程建设管理局（以下简称甲方）和承包方XXX（以下简称乙方）自愿签订工程建设廉政协议：

1）甲方工作人员严禁在乙方安插亲友，乙方也不得聘用甲方人员的亲友。如有发现，甲方将调离该工作人员的岗位，乙方要解除聘用的亲友，拒不解聘，甲方有权终止合同。

2）甲方人员不得以任何借口收受各种礼品和有价证券。乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品和有价证券。甲方严禁把本单位和个人不合理开支拿到乙方报销，严禁将工程款借给个人。如有违反，将视情节轻重，由有关单位对甲方、乙方人员给予批评教育、党纪、政纪处分，直至追究刑事责任。

3）乙方在工程建设中贿赂甲方人员，甲方有权终止工程合同，乙方要承担甲方因此造成的损失。

4）甲方人员向乙方索贿，有检举人检举，经监察部门立案查处属实的，甲方给予检举人奖励，对索贿人给予党纪、政纪处分，直至追究刑事责任。

5）甲乙双方应禁止以任何借口互相宴请，大吃大喝或参加营业性高消费娱乐活动。如有发现，应立即向本单位领导、建设工程主管部门和监察部门报告。对知情不报者，一经查处，视情节轻重给予党纪政纪处分。

6）此协议与建设工程承包合同同时签订，一式五份，甲乙双方及甲方驻现场建设管理机构各执一份，建设工程管理部门和监察部门各一份。

7）此协议自签字之日起生效。

甲  方：淮河水利委员会     乙  方：XXX（施工单位）

治淮工程建设管理局

（盖单位章）                   （盖单位章）

甲方代表签名：                 乙方代表签名：

年   月   日                   年   月   日

甲方驻现场建设管理机构：

（盖单位章）

签    名：

年   月   日

监督单位：

淮委建设与管理处               淮 委 监 察 处

（盖单位章）                   （盖单位章）

签      名：                   签      名：

年   月   日                   年   月   日

附件二

建 设 局 工 程 质 量（安全生产）管 理 体 系 框 图

治 淮 直 属 工 程 质 量 （安全生产） 管 理 体 系

质量（安全生产）监督体系

质量（安全生产）控制体系

质量（安全生产）检查体系

质量（安全生产）保证体系

业务主管部门

质量监督部门

稽 察 部 门

审计监察部门

社会监督举报

建设局

质量（安全生产）检查专家组

质量监督项目站

现场管理机构

总工程师

现场管理机构

负责人

合同科

工程科

监理部

总  监

监  理  部

现场监理员

监    理   部

专业监理工程师

监理部

副总监

质量（安全生产）巡查组

质量（安全生产）检查组

设   计   单   位

土 建 施 工 单 位

设 备 制 造 单 位

主 材 供 应 单 位

设    代   组

项 目 经 理 部